GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2018-2022

STRATEJİK PLANI

2019

YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE

2019

SUNUŞ

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ‘‘Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme’’ başlıklı 9. maddesinde: Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.’’ hükmü bulunmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde ‘‘Kamu idareleri Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar. Stratejik plan değerlendirme raporu; hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderilir.’’ hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan 2018 Yılı Değerlendirme Raporu Üniversitemiz Senatosunun 27.03.2019 tarihli ve 225 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Rektör

1. GİRİŞ

Stratejik plan değerlendirme raporu, sorumlu birimler ve ön izleme ve değerlendirme komisyonu tarafından hazırlandı ve senatoya sunulmuştur. Bu raporda 2018-2022 stratejik plan döneminin 2018 yılı değerlendirmesi yapılmıştır.

Raporun içeriğinde performans göstergeleri bazında hazırlanacak stratejik plan değerlendirme tabloları (tablo 26), elde edilen sonuçların planın geleceği üzerindeki etkileri, temel riskler ve temel kapasite ihtiyaçlarının değerlendirmeleri yer almaktadır.

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA HAZIRLANACAK STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI

| Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| H1.1 | 2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H1.1 Performansı | -25,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Öğrencilerin tercih etmemesi ve Gümüşhane MYO Turizm Programlarının Sosyal Bilimler MYO ya ve Organik Tarım Programının Kelkit Aydın Doğan MYO' ya YÖK kararıyla aktarılması nedeniyle program sayısı düşmüştür |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi / Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.1.1 Organik Tarım, Turizm ve Madencilik Çalışmaları Yapan Ön Lisans ve Lisans Bölüm/Program Sayısı (Aktif) | 25% | 5 | 6 | 4 | -100,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim olmamıştır ancak hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) İhtiyaçta belirtilen laboratuvar ihtiyacı, programın ilçeye taşınması nedeniyle yeni bir oluşum içerisindedir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığı için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planı eğitim başlığının 139. Maddesine olumlu yönde katkıda bulunulmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Göstergenin önemli bir maliyeti yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Göstergenin önemli bir maliyeti olmadığından, hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için alınması gereken herhangi bir tedbir yoktur |  |  |  |  |

| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.1 | 2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H1.1 Performansı | -998,28% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Büyükşehirlerdeki çok sayıda üniversite ve program açılması ve kontenjanların yüksek olması nedeniyle öğrenci talebi azalmıştır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi / Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.1.2 Organik Tarım, Turizm ve Madencilik Çalışmaları Yapan Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Sayısı | 25% | 1.321 | 1.350 | 163 | -3993,10% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Öğrenci tercih etmediğinden hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) İhtiyaçta belirtilen laboratuvar ihtiyacı, programın ilçeye taşınması nedeniyle yeni bir oluşum içerisindedir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığı için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planı eğitim başlığının 139. Maddesine olumlu yönde katkıda bulunulmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Göstergenin önemli bir maliyeti yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Göstergenin önemli bir maliyeti olmadığından, hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için alınması gereken herhangi bir tedbir yoktur |  |  |  |  |

| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.1 | 2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H1.1 Performansı | 34,60% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | YÖK'ün 2018 yılı içerisinde almış olduğu %80 doluluk şartı kararı öğrenci sayısının düşmesine neden olmuştur |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.1.3 Organik Tarım, Turizm ve Madencilik Dışındaki Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Sayısı | 25% | 15.987 | 16.500 | 16.697 | 138,40% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Öğretim üyesi ihtiyacı bazı birimler için karşılanmamıştır ancak hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlarda belirtilen öğretim üyesi ihtiyacı kısmen karşılanmıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planı 108. maddede yer alan öğrenci sayısı artışı hedefine olumlu yönde katkıda bulunulmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) YÖK'ün 2018 yılı içerisinde almış olduğu %80 doluluk şartı ve çevre illerdeki çok sayıda üniversite ve program açılması ve kontenjanların yüksek olması nedeniyle ilerleyen yıllarda bu karar öğrenci sayısı açısından risk oluşturmaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi gerekmektedir |  |  |  |  |

| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.1 | 2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H1.1 Performansı | -116,67% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | YÖK'ün 2018 yılı içerisinde almış olduğu %80 doluluk şartı kararı öğrenci sayısının düşmesine neden olmuştur |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.1.4 Organik Tarım, Turizm ve Madencilik Dışındaki Ön Lisans ve Lisans Bölüm/Program Sayısı | 25% | 132 | 135 | 118 | -466,67% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Öğretim üyesi ihtiyacı bazı birimler için karşılanmamıştır ancak hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlarda belirtilen öğretim üyesi ihtiyacı kısmen karşılanmıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planı 108. maddede yer alan öğrenci sayısı artışı hedefine olumlu yönde katkıda bulunulmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) YÖK'ün 2018 yılı içerisinde almış olduğu %80 doluluk şartı nedeniyle ilerleyen yıllarda bu karar Bölüm/Program ve öğrenci sayısı açısından risk oluşturmaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi gerekmektedir |  |  |  |  |

| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.2 | 2022 yılı sonuna kadar Çift anadal/yandal yapan öğrenci sayısı ile Farabi, Erasmus, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan sayısını %50 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H1.2 Performansı | 0,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin feragat etmeleri (Erasmus, Farabi) ve YÖK tarafından hareketliliğe az bütçe ayrılması (Mevlana) sonucunda hedeflenen rakamlara ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Feragat edilme ihtimaline karşı yedek öğrenciler belirlenmektedir (Erasmus), ancak bu durum Farabi ve Mevlana için mümkün değildir. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Dış İlişkiler Birimi |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.2.1 Değişim Programına Katılan Öğrenci Sayısı | 25% | 63 | 68 | 63 | 0,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Öğrencilere değişim programları ile ilgili daha çok bilgilendirme yapılmıştır ancak değişim programlarına olan talep çok değişkenlik gösterdiğinden hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılandı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmamıştır ancak değişim programlarına olan talep çok değişkenlik gösterdiğinden yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarla ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Hali hazırda personel yetersizliği birimin en büyük sıkıntısıdır. İkinci olarak da öğrencilerin dil seviyelerinin Erasmus programına katılım için yetersiz olduğu ve bu sebeple bu alanda hedeflenen hareketlilik sayısına erişmek veya ciddi artış sağlamak oldukça zordur. Son olarak bölümlerde bazı hocaların bu tür programlara öğrencileri cesaretlendirmiyor olmaları diğer bir husustur. |  |  |  |  |
|  | 2) Mevcut personelin durumunda göz önüne alınırsa, acilen dil bilen (ingilizce) ve daimi kadroya sahip bir veya iki personelin birime alınması gerekmektedir. Öğrenci hareketliliğinin önemine üst yönetimin desteğinin bölümler ve hocalara gösterilmesi bir diğer husustur. |  |  |  |  |

| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.2 | 2022 yılı sonuna kadar Çift anadal/yandal yapan öğrenci sayısı ile Farabi, Erasmus, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan sayısını %50 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H1.2 Performansı | 150,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefte sapma olmamıştır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefte sapma olmadığı için alınacak önlem yoktur |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Dış İlişkiler Birimi- GÜSUD KOORDİNATÖRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.2.2 Değişim Programına Katılan Personel Sayısı | 25% | 4 | 5 | 10 | 600,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Personele değişim programları ile ilgili daha çok bilgilendirme yapılmıştır ancak değişim programlarına olan talep çok değişkenlik gösterdiğinden hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılandı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarla ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) AB hibe dağıtımında kısıtlamalar personel hareketliliğini doğrudan etkileyebilmektedir. Bir diğer hususta birimde personel yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Buna yönelik alınabilecek önlemler oldukça sınırlıdır. Çünkü bütçe bakanlıktan talep edilmekte ancak hibe dağıtımları talebe göre yapılmamaktadır. Mevcut personelin durumunda göz önüne alınırsa, acilen dil bilen (inglizce) ve daimi kadroya sahip bir veya iki personelin birime alınması gerekmektedir. |  |  |  |  |

| H1.2 | 2022 yılı sonuna kadar Çift anadal/yandal yapan öğrenci sayısı ile Farabi, Erasmus, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan sayısını %50 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.2 Performansı | #SAYI/0! |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefte sapma olmamıştır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefte sapma olmadığı için alınacak önlem yoktur |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.2.3 Çift Anadal Yapan Öğrenci Sayısı | 25% | 75 | 75 | 142 | #SAYI/0! |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların performans göstergesiyle ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır |  |  |  |  |
|  | 2) Tespitler ve ihtiyaçların performans göstergesiyle ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarla ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Göstergenin önemli bir maliyeti yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Göstergenin önemli bir maliyeti olmadığından, hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Risk olmadığı için sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir almaya gerek yoktur. |  |  |  |  |

| A1 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.2 | 2022 yılı sonuna kadar Çift anadal/yandal yapan öğrenci sayısı ile Farabi, Erasmus, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan sayısını %50 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H1.2 Performansı | #SAYI/0! |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Öğrencini talep etmemesi |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Birimlerimizin oryantasyon eğitimleri sırasında farkındalık oluşturulması |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.1.2.4 Yandal Yapan Öğrenci Sayısı | 25% | 115 | 115 | 6 | #SAYI/0! |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların performans göstergesiyle ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır |  |  |  |  |
|  | 2) Tespitler ve ihtiyaçların performans göstergesiyle ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarla ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Göstergenin önemli bir maliyeti yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Göstergenin önemli bir maliyeti olmadığından, hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Risk olmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir almaya gerek yoktur |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.1 | 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.1 Performansı | 58,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Makale değerlendirmenin uzun vadede gerçekleşmesi, makale basım ücretinin fazla olmasıdır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Türkiye' de alanında SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endekslerinde taranan dergi sayısı artırılmalıdır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 2.1.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI Endekslerinde Taranan Dergi Sayısı (Wos'da İndekslenen Gümüşhane Üniversitesi Yayın Sayısı) | 25% |  | 107 |  | 125 |  | 149 |  | 233,33% |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Kütüphane veri tabanlarının nitelik ve nicelik bakımından güçlenmiştir ancak hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Kütüphane veri tabanlarının nitelik ve nicelik bakımından güçlenmesiyle ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaştığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planının 1081. göstergesine pozitif yönde etkisi olmuştur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Risk olmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir almaya gerek yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.1 |  | 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.1 Performansı |  | -103,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* |  | Ulusal Düzeyde Yayınların akademik yükselmede puanlarının düşük olması, ulusal dergilerin genelinin uluslararası indeksli olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Kurum içi yükselmelerde ulusal dergilerin puanlarının kurumuz tarafından arttırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 2.1.2 Ulusal Düzeyde Yayınlanan Makale Sayısı |  | 15% |  | 229 |  | 237 |  | 174 |  | -687,50% |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik |  | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) Kalkınma planının 622. göstergesine pozitif yönde etkisi olmuştur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 1) Ulusal düzeyde yayınların akademik yükselmede puanlarının düşük olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Kurum içi yükselmelerde ulusal dergilerin puanlarının kurumuz tarafından arttırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.1 | 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H2.1 Performansı | -73,85% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Birimlerden sağlıklı veri gelmemesi nedeniyle verinin gerçekçi olmaması |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Bilgi yönetim sistemlerinin kurulması ve bu şekilde verinin şahıs bazlı alınması |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.1.3 Uluslararası Düzeyde Yayınlanan Makale Sayısı | 10% | 302 | 315 | 206 | -738,46% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) Kütüphane veri tabanlarının nitelik ve nicelik bakımından güçlenmesiyle ihtiyaçlar kısmen karşılanmış olup, yabancı dil ve ders yükü sorunu devam etmektedir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamamıştır ancak yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planının 622. göstergesine pozitif yönde etkisi olmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Öğretim üyelerinin ders yükü risk oluşmaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Senato da görüşülerek fizibilite çalışmasına müteakip öğretim elemanlarının ders yükünün azaltılması |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.1 | 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H2.1 Performansı | -780,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerinde ulusal düzeydeki bildirilerin puan olarak karşılığının bulunmaması, öğretim elemanlarının ulusal düzeyde kongre ve sempozyumlara katılımını kısıtlamaktadır. Ulusal kongrelerin büyük çoğunluğu uluslarası statü kazanmıştır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Sapmaya ilişkin alınabilecek bir önlem yoktur. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.1.4 Ulusal Kongre ve Sempozyumlara Sunulan Bildiri Sayısı | 15% | 296 | 300 | 88 | -5200,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığı için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarda Ulusal Kongre ve Sempozyumlara Sunulan Bildiri Sayısına ilişkin bir ibare bulunamadı |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Akademik teşvik ve doçentlik kriterleri için akademisyenlerin uluslararası kongre ve sempozyumları tercih etmeleri, ulusal kongre ve sempozyum katılım sayısını azaltmaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riski ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için alabileceğimiz bir tedbir yoktur. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.1 | 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H2.1 Performansı | 41,61% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.1.5. Uluslararası kongre ve Sempozyumlara Sunulan Bildiri Sayısı | 10% | 537 | 568 | 666 | 416,13% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişikilk meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarda Ulusal Kongre ve Sempozyumlara Sunulan Bildiri Sayısına ilişkin bir ibare bulunamadı |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken enflasyon ve kur artışlarından ötürü kongre ve sempozyuma katılımın yurtdışı ve yurtiçi maliyetleri ciddi ölçüde artış göstermiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Maliyet artışlarından ötürü tahmini maliyet tablosunun güncellenmeye ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 3) Maliyetlere bağlı olarak performans gerçekleşmesinde bir değişim olmakla beraber hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde enflasyon ve kurların artması ve bütçe olanaklarının azalması ile Altyapı ve Laboratuvar imkanlarının geliştirilmesini gerekli kılan riskler bulunmaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Üniversite bütçesinin araştırma altyapısını daha fazla destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Öğretim elemanlarının bilgi paylaşımı, multidisipliner çalışmalar ve güncel konuları takip amacıyla kongre ve sempozyumlara katılmalarını destekleyecek yönde bir yönerge hazırlanması gerekmektedir. BAP birimi kongre ve sempozyum destek bütçesi arttırılmalıdır. Öğretim elemanlarına ödenen yolluk meblağı arttırılmalıdır. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.1 | 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H2.1 Performansı | 525,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.1.6 Gümüşhane Üniversitesi Kaynaklı Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı | 25% | 1.118 | 1.162 | 2.042 | 2100,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planının 622. göstergesine pozitif yönde etkisi olmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için alınması gereken herhangi bir tedbir yoktur |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.2 | 2022 yılının sonuna kadar araştırmaya aktarılan kaynağın % 30 arttırılması |  |  |  |  |
| H2.2 Performansı | -37,59% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Akademik teşvik yönetmeliğinden BAP projelerinin çıkarılması |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Üniversiteler olarak hedefe İlişkin alınabilecek önlem bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.2.1 BAP Tarafından Desteklenen Proje Bütçesi | 50% | 450.000 | 500.000 | 412.410 | -75,18% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik gerçekleşmemiştir |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine yaklaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaştığından hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesi kalkınma planında yer almamaktadır. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Akademik Teşvik Yönetmeliği risk oluşturmuştur |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskler kurum dışı olduğundan ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbir alınması mümkün değildir |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.2 | 2022 yılının sonuna kadar araştırmaya aktarılan kaynağın % 30 arttırılması |  |  |  |  |
| H2.2 Performansı | 443,73% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.2.2 TÜBİTAK ve Diğer Kamu Kuruluşları Tarafından Desteklenen Proje Bütçesi (BAP Hariç) | 40% | 428.814 | 460.000 | 774.765 | 1109,31% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Proje yazma eğitimi verilerek tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılandı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planının 622. göstergesine pozitif yönde etkisi olmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından laboratuvar cihaz eksikliği, cihazı kullanan personel eksikliği gibi riskler oluşmaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için laboratuvarın aktif kullanılması, uzman personel olması gibi tedbirlerin alınması gerekir. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.2 | 2022 yılının sonuna kadar araştırmaya aktarılan kaynağın % 30 arttırılması |  |  |  |  |
| H2.2 Performansı | 10,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.2.3 Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretler Başvuru Sayısı | 10% | 0 | 3 | 3 | 100,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitlerdeki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesi ile tespit edilen ihtiyaçların ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesi gerçekleştiğinden kalkınma planında 701. analize olumlu katkısı olmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından laboratuvar cihaz eksikliği, cihazı kullanan personel eksikliği gibi riskler oluşmaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için laboratuvarın aktif kullanılması, uzman personel olması gibi tedbirlerin alınması gerekir |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.3 | 2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H2.3 Performansı | 60,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Enstitüler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.3.1 Yüksek Lisans Program Sayısı | 20% | 15 | 17 | 21 | 300,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik olmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlar değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) 2018 yılı içerisinde tespitte belirtilen yüksek lisans programlarında artış sağlanmıştır. Ayrıca alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir. Gösterge hedefe uygun devam edeceği öngörülmektedir. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1)Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) kalkınma planında ilgili gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Maliyet olmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1)Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler, İnsan kaynaklarında eksik var (Çalışan sayısı) |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışan sayısının hedeflerle orantılı şekilde artması ve harcama kalemlerinde iyileştirme yapılması gerekir. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.3 | 2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H2.3 Performansı | 93,60% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Enstitüler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.3.2 Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 20% | 725 | 750 | 842 | 468,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik olmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlar değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) 2018 yılı içerisinde tespitte belirtilen yüksek lisans öğrenci sayısında artış sağlanmıştır. Ayrıca alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir. Gösterge hedefe uygun devam edeceği öngörülmektedir. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1)Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) kalkınma planında ilgili gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Maliyet olmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler, İnsan kaynaklarında eksik var (Çalışan sayısı) |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışan sayısının hedeflerle orantılı şekilde artması ve harcama kalemlerinde iyileştirme yapılması gerekir. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.3 | 2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H2.3 Performansı | 80,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Enstitüler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.3.3 Doktora Program Sayısıı | 20% | 4 | 5 | 8 | 400,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik olmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlar değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) 2018 yılı içerisinde tespitte belirtilen doktora programlarında artış sağlanmıştır. Ayrıca alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir. Gösterge hedefe uygun devam edeceği öngörülmektedir. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1)Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) kalkınma planında ilgili gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) maliyet olmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1)Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler, İnsan kaynaklarında eksik var (Çalışan sayısı) |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışan sayısının hedeflerle orantılı şekilde artması ve harcama kalemlerinde iyileştirme yapılması gerekir. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.3 | 2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H2.3 Performansı | 220,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Enstitüler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 2.3.4 Doktora Öğrenci Sayısı | 20% | 31 | 35 | 75 | 1100,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik olmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlar değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) 2018 yılı içerisinde tespitte belirtilen doktora Öğrenci Sayısında artış sağlanmıştır. Ayrıca alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir. Gösterge hedefe uygun devam edeceği öngörülmektedir. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1)Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen alanında tecrübeli uzman akademik personel ihtiyacı nispeten giderilmiştir |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) kalkınma planında ilgili gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) maliyet olmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1)Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler, İnsan kaynaklarında eksik var (Çalışan sayısı) |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışan sayısının hedeflerle orantılı şekilde artması ve harcama kalemlerinde iyileştirme yapılması gerekir. |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.3 | 2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 artırmak |  |  |  |  |
| H2.3 Performansı | 0,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Yüksek Öğretim Kuruluna teklif ettiğimiz uzaktan eğitim programına izin vermemesi ve altyapı eksikliği |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Teklif dosyasının revize edilerek tekrar YÖK e sunulması |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi - GÜSUD KOORDİNATÖRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.2.3.5 Lisansüstü Uzaktan Eğitimle Verilen Program Sayısı | 20% | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik olmadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlar değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3)Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından dolayı hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşmadığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 4) Gösterge gerçekleşmediğinden kalkınma planının 923. maddesine bir katkısı olmamıştır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Yüksek Öğretim Kuruluna teklif ettiğimiz uzaktan eğitim programına izin vermemesi |  |  |  |  |
|  | 2) Teklif dosyasının revize edilerek tekrar YÖK e sunulması |  |  |  |  |

| A2 |  | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.4 |  | 2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.4 Performansı |  | 25,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 2.4.1 Kütüphanenin Basılı Yayın Sayısı |  | 35% |  | 41.688 |  | 55.000 |  | 51.465 |  | 73,45% |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik |  | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)Değişiklikler olmadığı için tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik olmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından dolayı hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 1) Performans göstergesi değerlerine yaklaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye yaklaşıldığından hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) Kalkınma Planında kütüphane hizmeti ile ilgili bir ifade yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | 1) 2018 yılı içerisinde döviz artışının etkisiyle maliyetler artmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) 2018 yılını izleyen yıllar içerisinde döviz kurunun yukarıya artışının devam etmesi durumunda maliyet tablosunda değişiklik yapmak gerekebilir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Bütçe imkanları yüksek maliyetleri karşılamaya elverdiğinden basılı yayın sayısındaki maliyetlerin artışında etkilenme beklenmemektedir. Dolayısıyla hedef ve gösterge değişikliğine ihtiyaç yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Bir risk bulunmadığından tedbir ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.4 | 2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.4 Performansı | 536,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 2.4.2 Kütüphanenin Dijital Yayın Sayısı | 30% |  | 141.335 |  | 144.000 |  | 188.975 |  | 1787,62% |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklikler olmadığı için tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik olmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) )Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından dolayı hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik | 1)Performans gösterge değerlerine aşıldı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzey aşıldığı için hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı oluşmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planında kütüphane hizmeti ile ilgili bir ifade yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2)Bir risk bulunmadığından tedbir ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A2 | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.4 | 2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H2.4 Performansı | 19,22% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.2.4.3 Ödünç Alınan Kaynak Sayısı | 20% | 18.388 | 19.000 | 18.976 | 96,08% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklikler olmadığı için tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik olmadı |  |  |  |  |
|  | 3) )Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından dolayı hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye yaklaşıldığından dolayı hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planında kütüphane hizmeti ile ilgili bir ifade yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2)Herhangi bir risk olmadığından ilave tedbir almaya gerek yoktur |  |  |  |  |

| A2 |  | Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2.4 |  | 2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.4 Performansı |  | 1347,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg.2.4.4 Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayısı(YARARLANMA SAYISI) |  | 15% |  | 35.462 |  | 37.000 |  | 173.669 |  | 8986,15% |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik |  | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Değişiklikler olmadığı için tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik olmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) )Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından dolayı hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 1) Performans göstergesi değerlerine aşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzey aşıldığı için hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) Kalkınma Planında kütüphane hizmeti ile ilgili bir ifade yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)Herhangi bir risk olmadığından tedbir almaya gerek yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3.1 | 2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3.1 Performansı | -125,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Gerekli maddi desteğin kısıtlı olması ve öğretim elemanlarının birçoğunun akademik çalışmaları nedeniyle zamanlarının azalması ve koordinasyon eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Senato tarafından yapılacak koordinasyona ilişkin girişimlerin belirlenmesi ve gerekli maddi desteğin sağlanması için kararlar alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 3.1.1 Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sempozyum Kongre, Çalıştay Sayıları | 25% |  | 55 |  | 60 |  | 30 |  | -500,00% |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki belirtilen maliyet ve koordinasyon eksikliği devam etmekte olduğundan, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarda Sempozyum Kongre, Çalıştay Sayısına ilişkin bir ibare bulunamadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.1 | 2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H3.1 Performansı | -375,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Gerekli maddi desteğin kısıtlı olması ve öğretim elemanlarının birçoğunun akademik çalışmaları nedeniyle zamanlarının azalması ve koordinasyon eksikliği |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Senato tarafından yapılacak koordinasyona ilişkin girişimlerin belirlenmesi ve gerekli maddi desteğin sağlanması için kararlar alınması |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.1.2 Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Panel Konferans Seminer Sayıları | 25% | 78 | 80 | 48 | -1500,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki belirtilen maliyet ve koordinasyon eksikliği devam etmekte olduğundan, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesi gerçekleştiğinden kalkınma planında 869. analize olumlu katkısı olmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.1 | 2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H3.1 Performansı | -62,50% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Maddi yetersizlik ve dış paydaşlarla olan koordinasyon problemi belirlenen hedefte sapmaya neden olmuştur. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Birimlerimizin sertifikalı eğitim, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemeye teşvik edilmesi, bunun yanı sıra Sürekli Eğitim Merkezi ile birimlerimiz ve dış paydaşlarımızın arasındaki işbirliklerinin etkin şekilde arttırılması izlenecek doğru bir strateji olacaktır. Ayrıca verilen eğitimlerin istihdama yönelik olması gerekmektedir |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler - Sürekli Eğitim Merkezi |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.1.3 Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sertifikalı Eğitimler, Kurs ve Atölye Çalışmaları | 25% | 18 | 22 | 8 | -250,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 2) Sertifikalı eğitimler, kurs ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlere daha fazla kaynak ve altyapı imkânı sunulmalı ve GÜN-SEM ile işbirliği içinde birimlere uygun eğitim ve çalışmalar tespit edilmelidir. İç ve dış paydaşlarımızın, özellikle akademik personelimiz ve öğrencilerimizin teşviki sağlanmalı ve paydaşlardan gelecek geri bildirimlere önem verilmelidir. Bu nedenlerden dolayı performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır |  |  |  |  |
|  | 3) Gerçekleşmesi beklenen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme gerekmektedir. Performans göstergesinin hedefe etkisi birimlerimizin yapısı da dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planında gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.1 | 2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak |  |  |  |  |
| H3.1 Performansı | 385,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.1.4 Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sosyal, Kültürel, Turistik, Sportif ve Rekreasyonel Etkinlikler (Sergi, Gösterim, Söyleşi, Konser, Dinleti Vb.) | 25% | 110 | 115 | 187 | 1540,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki belirtilen maliyet ve koordinasyon eksikliği devam etmekte olduğundan, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde hedeflenen değere ulaşıldığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin bir güncellemeye ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planının 337 maddesinde yer alan spor yapma kültürünü yaygınlaştırmak amacını yaymıştır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Bütçe haricinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riski ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için alabileceğimiz herhangi bir tedbir bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.2 | 2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak. |  |  |  |  |
| H3.2 Performansı | -162,50% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Akademik Teşvik Yönetmeliğinde BAP projelerinin olmaması ve öğretim üyelerinin proje mantığını yeterince anlayamamaları |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Senatomuz tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek teşvik verilmesi, yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürecek şekilde revize edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Proje Destek Ofisi |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.2.1 Yerel Kalkınma Kapsamında Olup Tamamlanan Proje Sayısı | 25% | 26 | 28 | 13 | -650,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından, buna bağlı olarak hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığından hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır. |  |  |  |  |
|  | 4)Kalkınma planında gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetleri ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Akademik teşvik yönetmeliği ve proje başvuru ve değerlendirme sürelerinin uzun olması önemli riskler oluşturmaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ek teşvik tedbirlerinin alınması ve yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürmesi gerekir. |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.2 | 2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak. |  |  |  |  |
| H3.2 Performansı | -275,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Akademik Teşvik Yönetmeliğinde BAP projelerinin olmaması ve öğretim üyelerinin proje mantığını yeterince anlayamamaları |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Senatomuz tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek teşvik verilmesi, yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürecek şekilde revize edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Proje Destek Ofisi |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.2.2 Bölgesel Kalkınma Kapsamında Olup Tamamlanan Proje Sayısı | 25% | 14 | 15 | 3 | -1100,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından, buna bağlı olarak hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığından hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır. |  |  |  |  |
|  | 4)Kalkınma planında gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetleri ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Akademik teşvik yönetmeliği ve poroje başvuru ve değerlendirme sürelerinin uzun olması önemli riskler oluşturmaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ek teşvik tedbirlerinin alınması ve yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürmesi gerekir. |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.2 | 2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak. |  |  |  |  |
| H3.2 Performansı | #SAYI/0! |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Akademik Teşvik Yönetmeliğinde BAP projelerinin olmaması ve öğretim üyelerinin proje mantığını yeterince anlayamamaları |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Senatomuz tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek teşvik verilmesi, yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürecek şekilde revize edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Proje Destek Ofisi |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.2.3 Ulusal Kalkınma Kapsamında Olup Tamamlanan Proje Sayısı | 25% | 18 | 18 | 6 | #SAYI/0! |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından, buna bağlı olarak hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığından hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır. |  |  |  |  |
|  | 4)Kalkınma planında gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetleri ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Akademik teşvik yönetmeliği ve proje başvuru ve değerlendirme sürelerinin uzun olması önemli riskler oluşturmaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ek teşvik tedbirlerinin alınması ve yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürmesi gerekir. |  |  |  |  |

| A3 | Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3.2 | 2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak. |  |  |  |  |
| H3.2 Performansı | #SAYI/0! |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Proje Destek Ofisi |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 3.2.4 Uluslararası Kalkınma Kapsamında Olup Tamamlanan Proje Sayısı | 25% | 1 | 1 | 7 | #SAYI/0! |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından, buna bağlı olarak hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4)Kalkınma planında gösterge yer almamaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetleri ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Akademik teşvik yönetmeliği ve proje başvuru ve değerlendirme sürelerinin uzun olması önemli riskler oluşturmaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ek teşvik tedbirlerinin alınması ve yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürmesi gerekir. |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.1 | 2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4.1 Performansı | #SAYI/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Sponsor tarafından karşılanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Ödüllendirmeye bütçe ayrılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Personel Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 4.1.1 Üniversitemiz Tarafından Ödüllendirilen Öğrenci ve Personel Sayısı | 30% |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | #SAYI/0! |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) İç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) İç ve dış çevrede değişiklik olmadığı için tespitler ve ihtiyaçlar değişmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitlerde değişim olmadığı için hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ile tespit edilen ihtiyaçların ilgisi yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamamasına rağmen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planında yer alan 379.amaçtaki hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1)Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesin ödeneklerde kısıntı olmadığı sürece herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Bu riski ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için alabileceğimiz herhangi bir tedbir bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4.1 |  | 2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4.1 Performansı |  | #SAYI/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* |  | Kurumsal farkındalığın, hizmet içi eğitim kültürünün istenilen seviyede olmaması, eğitim verebilecek kişilerin personel azlığı nedeniyle iş yükünün çok olması ve eğitime yeterli zaman ayıramaması, idari birimleri personel planlaması noktasında eksikliklerinin olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Kurum üst yöneticilerimiz eğitimlerin yapılması noktasında daha etkin rol alması, Üniversitemizin İnsan Kaynakları Politikasının oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Personel Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| Pg. 4.1.2 Kurum İçi Yapılan Hizmet İçi Eğitim Sayısı |  | 30% |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | #SAYI/0! |  |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlgililik |  | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Tespitlerde değişim olmamıştır ancak hedef ve performans göstergeleri makul olduğundan değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) İhtiyaçların performans göstergesiyle ilgisi yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamamıştır ancak hedef ve performans göstergeleri makul olduğundan yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) Yapılan hizmet içi eğitimlerle, kalkınma planının 378. maddesine olumlu yönde katkıda bulunulmuştur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | 1)Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 1) Kurumsal farkındalığın istenilen seviyede olmaması ve konusunda yetkin yeterli personelin olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Planlanan hedefler doğrultusunda hizmet içi eğitimin sürdürülmesi üniversitemiz personelinin bilgi ve motivasyonunun yüksek tutulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.1 | 2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek |  |  |  |  |
| H4.1 Performansı | 51,32% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.1.3 Basılı ve Görsel Medyadaki Yayın Sayısı | 15% | 6.541 | 6.700 | 7.085 | 342,14% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitlerde değişim olmamıştır ancak hedef ve performans göstergeleri makul olduğundan değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarla ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1)Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.1 | 2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek |  |  |  |  |
| H4.1 Performansı | 22,50% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.1.4 Yabancı Uyruklu Personel Sayısı | 15% | 8 | 10 | 11 | 150,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 4) Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarla ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.1 | 2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek |  |  |  |  |
| H4.1 Performansı | 215,67% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.1.5 Mezun Takip Sistemine Kayıtlı Mezun Sayısı | 10% | 1.470 | 1.500 | 2.117 | 2156,67% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik meydana gelmediği için tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim olmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı olmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerleri aşılmıştır |  |  |  |  |
|  | 2) Mezunlarla iletişim kurması yönünde önemli bir adım atılmış olup, paydaş iletişimi güçlendirilmiştir. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmış olup, aşılmıştır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma programında yer alan yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı başlıklı kısımda Performans Göstergesi olan Taşra teşkilatında çalışan örgün üniversite mezunu oranı açısından takibi kolaylaşmış olup, amaca bu şekilde hizmet etmektedir |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır |  |  |  |  |
|  | 2) Risk oluşmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için her hangi tedbir almaya gerek yoktur. |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.2 | Öğrencilerin kültür spor ve diğer aktiviteleri ile beslenme vb. hizmetlerini %20 arttırmak |  |  |  |  |
| H4.2 Performansı | 3284,73% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin herhangi bir sapma olmamıştır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefte herhangi bir sapma olmadığı için alınacak bir önlem bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.2.1 Beslenme Hizmetleri Kapsamında Verilen Öğün Sayısı | 35% | 140.000 | 142.000 | 327.699 | 9384,95% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1)Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede herhangi bir ciddi değişiklik olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) İç ve dış çevrede değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlar değişmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 3) Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans gösterge değerlerine ulaşıldığı için hedef ve göstergelerde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planının genelinde yer alan sosyal yardım ve hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığı için hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmadığı için alacağımız tedbir bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.2 | Öğrencilerin kültür spor ve diğer aktiviteleri ile beslenme vb. hizmetlerini %20 arttırmak |  |  |  |  |
| H4.2 Performansı | 117,44% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin herhangi bir sapma olmamıştır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefte herhangi bir sapma olmadığı için alınacak bir önlem bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.2.2 Ücretsiz Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı | 35% | 305 | 350 | 456 | 335,56% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Plânın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) İç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmediği için tespitler ve ihtiyaçlar değişmedi. |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesinde tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planının genelinde yer alan sosyal yardım ve hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk bulunmadığı için alınacak bir tedbirimiz bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A4 | Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.2 | Öğrencilerin kültür spor ve diğer aktiviteleri ile beslenme vb. hizmetlerini %20 arttırmak |  |  |  |  |
| H4.2 Performansı | 30,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe ilişkin herhangi bir sapma olmamıştır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefte herhangi bir sapma olmadığı için alınacak bir önlem bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.2.3 Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı | 30% | 21 | 21 | 23 | 100,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Plânın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) İç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmediği için tespitler ve ihtiyaçlar değişmedi. |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesinde tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planının 239.amacında yer alan sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımı sağlanmıştır. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk bulunmadığı için alınacak bir tedbirimiz bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A4 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.3 | 2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek |  |  |  |  |
| H4.3 Performansı | -105,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Yeterli maddi teşviğin olmaması, bildiri özetlerinin akademik teşvikten çıkarılması |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Kurum Dışı Faaliyetlere Katılım Sayısı (Sempozyum Kongre, Sergi vb.) katılımın maddi olarak desteklenmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.4.3.1 Kurum Dışı Faaliyetlere Katılım Sayısı (Sempozyum Kongre, Sergi vb.) | 35% | 420 | 435 | 375 | -300,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalarda Sempozyum Kongre, Çalıştay Sayısına ilişkin bir ibare bulunamadı |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |

| A4 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.3 | 2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek |  |  |  |  |
| H4.3 Performansı | -342,86% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefte rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan sayısı kişi olarak belirtilmiş, birimimize müracaat eden tüm paydaşlar servisimizden yararlanmıştır. Başkanlığımızca kişilere yapılan psikolojik danışmanlık seans üzerinde yapılmaktadır. Fakültelerin yaptığı oryantasyon programları göstergelerde yer almamış.2017 yılında 49 öğrenci ile 179 seans gerçekleştirilmiş iken 2018 yılında 73 öğrenciyle 265 seans gerçekleştirilmiştir. Birey sayısında % 48,98, seans sayısında %48,04 artış olmuştur. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Psikolojik danışmanlık servisinin tüm birimlerde tanıtımının daha iyi yapılması için yazışma yapılacaktır. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.4.3.2 Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı | 20% | 193 | 200 | 73 | -1714,29% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Plânın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2) İç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmediği için tespitler ve ihtiyaçlar değişmedi. |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmadı. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmadı. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerine istenilen düzeyde ulaşmak için hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma Planının 268.amacında yer alan gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları sağlanmıştır. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk bulunmadığı için alınacak bir tedbirimiz bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A4 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.3 | 2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek |  |  |  |  |
| H4.3 Performansı | -37,00% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından norm kadro uygulaması nedeniyle alınabilecek bir tedbir yoktur. Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg.4.3.3 Öğretim Üyesi Başına düşen Lisans + Lisans Üstü Öğrenci Sayısı | 10% | 42 | 41 | 46 | -370,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçların gösterge ile ilgisi yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamamıştır ancak yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) Kalkınma planı 26. tabloda belirtilen Öğretim Üyesi Başına düşen Lisans + Lisans Üstü Öğrenci Sayısı hedefi 36 olarak belirtilmiş olup plan dönemi içerisinde bu hedefin yakalanması planlanmaktadır |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur |  |  |  |  |

| A4 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.3 | 2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek |  |  |  |  |
| H4.3 Performansı | -753,67% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Üniversitemizde fiziki yapılaşmanın neredeyse tamamlanmış olması sebebiyle önceki dönemlere kıyasla mal ve malzeme alımı ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.3.4 Mal/Malzeme ve Cihaz Alımlarıyla İyileştirmeye Yönelik Yapılan Harcama Tutarı | 10% | 4.312.000 | 4.350.000 | 1.448.073 | -7536,65% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1)Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |
|  | 2)İç ve dış çevrede değişiklik bulunmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda da değişiklik olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) performans göstergesinin tespit ve ihtiyaçlarla bir ilgisi yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
|  | 2)Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle Kurum ihtiyaçları karşılanmıştır. |  |  |  |  |
|  | 3)Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 4)Performans göstergesi gerçekleşmeleri kalkınma planında yer almamaktadır. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışlar öngörülemeyen maliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. |  |  |  |  |
|  | 2) Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışlar sebebiyle tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmuştur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşturmuştur. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir alınmasına gerek bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A4 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.3 | 2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek |  |  |  |  |
| H4.3 Performansı | 6,33% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe İlişkin Sapma olmamıştır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefe İlişkin almamız gereken herhangi bir önlem yoktur |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.3.5 Kampüs Fiziki Yapı Çalışmalarına Yönelik Tahsis Edilen Ödenek Tutarı | 10% | 14.000.000 | 11.000.000 | 12.099.645 | 63,35% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığı için tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. |  |  |  |  |
|  | 2) Fiziki yapı çalışmalarında paydaşların talepleri gözetilerek düzenlenme yapılmıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 4) 2018 yılı içerisinde tamamlanan Kampüs Fiziki Yapı Çalışmaları ile Kalkınma planı 108. maddesinde yer alan eğitimde beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmesi ve fiziki yapılarda engelli bireyler için yapılan düzenlemelerle de 148. madde yer alan Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilmesi hedefine olumlu yönde katkıda bulunmuştur. |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
|  | 3) Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1) Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2) Risk olmadığı için alacağımız herhangi bir tedbir bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

| A4 | Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4.3 | 2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek |  |  |  |  |
| H4.3 Performansı | 6712,50% |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* | Hedefe İlişkin Sapma olmamıştır. |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hedefe İlişkin almamız gereken herhangi bir önlem yoktur |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Merkezi Araştırma Laboratuvarı |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| Pg. 4.3.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarında yaptırılan analiz sayısı | 15% | 74 | 78 | 1.864 | 44750,00% |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** |  |  |  |  |  |
| İlgililik | 1) Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. |  |  |  |  |
|  | 2) Değişiklik olmadığı için tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır. |  |  |  |  |
|  | 3) performans göstergesinin tespit ve ihtiyaçlarla bir ilgisi yoktur. |  |  |  |  |
| Etkililik | 1) Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı |  |  |  |  |
|  | 2) Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılandı |  |  |  |  |
|  | 3) Performans göstergelerinde istenilen düzey fazlasıyla aşıldığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 4) Araştırma merkezimiz 2014 yılında kurulmuş olup yapılan analiz işlemleriyle Kalkınma planın 621. maddesinde belirtilen yeni araştırma merkezi kurulması ve geliştirilmesi hedefine olumlu katkısı olmuştur |  |  |  |  |
| Etkinlik | 1) 2018 yılı içerisinde döviz kurundaki yüksek artış nedeniyle cihaz alım, bakım onarım ve sarf malzemeleri kapsamında öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmıştır. |  |  |  |  |
|  | 2) Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı vardır |  |  |  |  |
|  | 3) Döviz kurundaki yüksek artış nedeniyle maliyetlerde yükselme yaşanmıştır ancak hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik | 1)Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |
|  | 2)Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir alınmasına gerek bulunmamaktadır. |  |  |  |  |

3. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:

2018-2022 Stratejik planın 2018 yılı değerlendirmesi sonucunda stratejik planda yer alan vizyon ve misyonun ile buna bağlı bazı hedef, amaç ve göstergelerin güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış olup stratejik planın 2020-2022 dönemi için güncellenmesi düşünülmektedir.

4. TEMEL RİSKLER:

HEDEF 1: 2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 artırmak.

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

Açılan programlara yetersiz talep olması. 2018 yılı içerisinde herhangi bir önlem alınmamakla birlikte, izleyen yıllar için Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi planlanmıştır.

Öngörülemeyen riskler:

YÖK'ün 2018 yılı içerisinde almış olduğu %80 doluluk şartı ve çevre illerdeki çok sayıda üniversite ve program açılması ve kontenjanların yüksek olması nedeniyle ilerleyen yıllarda bu karar öğrenci sayısı açısından risk oluşturmaktadır.

HEDEF 2: 2022 yılı sonuna kadar Çift anadal/yandal yapan öğrenci sayısı ile Farabi, Erasmus, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan sayısını %50 oranında arttırmak

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

AB/YÖK tarafından üniversitemize ayrılacak bütçenin yetersiz olması. Bu durum kurum dışı olduğundan alınabilecek bir önlem yoktur.

Öngörülemeyen riskler:

Hali hazırda personel yetersizliği dış ilişkiler biriminin en büyük sıkıntısıdır. İkinci olarak da öğrencilerin dil seviyelerinin Erasmus programına katılım için yetersiz olduğu ve bu sebeple bu alanda hedeflenen hareketlilik sayısına erişmek veya ciddi artış sağlamak oldukça zordur. Son olarak bölümlerde bazı hocaların bu tür programlara öğrencileri cesaretlendirmiyor olmaları diğer bir husustur.  Hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin feragat etmeleri (Erasmus, Farabi) ve YÖK tarafından hareketliliğe az bütçe ayrılması (Mevlana) sonucunda hedeflenen rakamlara ulaşılamamıştır.

HEDEF 3: 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması. Uluslararası yayınlarda niceliğin artarken niteliğin düşmesi. 2018 yılı içerisinde herhangi bir önlem alınmamakla birlikte izleyen yıllar için Senato da görüşülerek fizibilite çalışmasına müteakip öğretim elemanlarının ders yükünün azaltılması.

Öngörülemeyen riskler:

Ulusal düzeyde yayınların akademik yükselmede puanlarının düşük olması, ulusal dergilerin genelinin uluslararası indeksli olması. Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerinde ulusal düzeydeki bildirilerin puan olarak karşılığının bulunmaması, öğretim elemanlarının ulusal düzeyde kongre ve sempozyumlara katılımını kısıtlamaktadır. Ulusal kongrelerin büyük çoğunluğu uluslarası statü kazanmıştır. Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde enflasyon ve kurların artması ve bütçe olanaklarının azalması ile altyapı ve laboratuvar imkânlarının geliştirilmesini gerekli kılan riskler bulunmaktadır.

HEDEF 4: 2022 yılının sonuna kadar araştırmaya aktarılan kaynağın % 30 arttırılması

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

2018 yılı içerisinde stratejik planda belirtilen risklerden gerçekleşen olmadı

Öngörülemeyen riskler:

Akademik teşvik yönetmeliğinden BAP projelerinin çıkarılması, laboratuvar cihaz eksikliği, cihazı kullanan personel eksikliği gibi riskler bulunmaktadır.

HEDEF 5:  2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 artırmak

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

2018 yılı içerisinde stratejik planda belirtilen risklerden gerçekleşen olmadı.

Öngörülemeyen riskler:

Yüksek Öğretim Kuruluna teklif ettiğimiz uzaktan eğitim programına izin vermemesi, altyapı eksikliği gibi riskler bulunmaktadır.

HEDEF 6:  2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak.

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kütüphane kullanımın azalarak web ortamının öne çıkması. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından konu hakkında taraflara bilgilendirme yapılmıştır.

Öngörülemeyen riskler:

2018 yılı içerisinde öngörülemeyen riskler ortaya çıkmamıştır

HEDEF 7:  2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak.

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

Maddi kaynak yetersizliği. Dış paydaşlarla koordinasyon problemi. 2018 yılı içerisinde herhangi bir önlem alınmamakla birlikte izleyen yıllar için Senato tarafından yapılacak koordinasyona ilişkin girişimlerin belirlenmesi ve gerekli maddi desteğin sağlanması için kararlar alınması

Öngörülemeyen riskler:

2018 yılı içerisinde öngörülemeyen riskler ortaya çıkmamıştır

HEDEF 8:  2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak.

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

Bürokratik süreç. 2018 yılı içerisinde herhangi bir önlem alınmamakla birlikte izleyen yıllar Senatomuz tarafından alınacak kararlar doğrultusunda yönergenin değiştirilerek projenin kabul aşaması ve tamamlanma süresinin en fazla bir ay sürecek şekilde revize edilmesi

Öngörülemeyen riskler

Akademik Teşvik Yönetmeliğinde BAP projelerinin olmaması ve öğretim üyelerinin proje mantığını yeterince anlayamamaları

HEDEF 9:  2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

2018 yılı içerisinde stratejik planda belirtilen risklerden gerçekleşen olmadı

Öngörülemeyen riskler:

Öğrencilerin ödüllendirilmesi kapsamında Bütçe kısıtlaması, kurum içi yapılan hizmet içi eğitimlerle ilgili olarak kurumsal farkındalığın istenilen seviyede olmaması ve konusunda yetkin yeterli personelin olmaması.

HEDEF 10:  Öğrencilerin kültür spor ve diğer aktiviteleri ile beslenme vb. hizmetlerini %20 arttırmak

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

2018 yılı içerisinde stratejik planda belirtilen risklerden gerçekleşen olmadı

Öngörülemeyen riskler:

2018 yılı içerisinde öngörülemeyen riskler ortaya çıkmamıştır

HEDEF 11:  2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek

Planda belirtilen risklerden gerçekleşenler:

Yeterli maddi kaynak ayrılamaması. Yeni kurulan genç bir üniversite olmamızdan kaynaklı öğretim üyesi sayısının az olması. 2018 yılı içerisinde herhangi bir önlem alınmamakla birlikte izleyen yıllar için kurum dışı faaliyetlere katılımın maddi olarak desteklenmesi. Öğretim üyesi sayısının arttırılması kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından norm kadro uygulaması nedeniyle alınabilecek bir tedbir yoktur ancak Üniversitemiz Senatosu tarafından talep analizi yapılması ve yüksek talebi olan Bölüm/Programların açılmasının YÖK e teklif edilmesi gerekmektedir.

Öngörülemeyen riskler

2018 yılı içerisinde öngörülemeyen riskler ortaya çıkmamıştır.

5. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI

Genel anlamda, hedef ve performans gösterge değerlerine ulaşmada, stratejik plan değerlendirme raporunda personel, fiziki, teknolojik ve mali kaynak gibi kurumsal kapasite ihtiyaçları belirtilmiştir. Bunların dışında öngörülmeyen başka herhangi bir kurumsal kapasite ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.