## Doküman Hakkında
Doküman Hakkında
Genel | Kurumsal risk yönetimi, belirli misyon, vizyon ve temel değerlerle faaliyet gösteren kurumların stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini etkileyebilecek olay veya durumların bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi sayesinde söz konusu olay veya durumların gerçekleşme ihtimalinin veya gerçekleştiğinde ortaya çıkaracağı zararın azaltılması ile ortaya çıkabilecek fırsatların etkin değerlendirilmesi için gerekli ve yeterli aksiyonların zamanında alınmasının sağlanması amacıyla uygulanan kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımdır. İşbu belge, kurumsal risk yönetimi sistemi kapsamında kurumun stratejik amaç ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, riske yönelik alınacak kararların belirlenmesi ve risklerin izlenmesi için oluşturulmuştur.
Doküman Kontrol |  |  |  | Açıklama
Genel Bilgiler
Versiyon: |  |  |  | Dokümanın versiyonunu ifade eder.
Versiyon Tarihi: |  |  |  | Son versiyonun düzenlenme tarihini ifade eder.
Revizyonlar (*)
Versiyon | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Düzenleyen | (*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.
[1.0] (örnek gösterim)
Dağıtım & Onaylar (**)
Versiyon | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Onay Tarihi | (**) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ve onay tarihi ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.
[1.0] (örnek gösterim)

## Tanımlamalar
Tanımlamalar
Stratejik Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaç No. | Kurumun stratejik planında yer alan amacın numarasını ifade eder.
Stratejik Amaç Tanımı | Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.
Stratejik Hedef No. | Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.
Stratejik Hedef Tanımı | Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder.
Risklerin Belirlenmesi
Risk No | Kurum stratejik planında yer alan hedefine yönelik tanımlanan riskin numarasını ifade eder.
Risk Güncellik Durumu | Riskin güncel olup olmadığı veya herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını belirtir. "Güncel, Güncel Değil, Değişti" kategorileri ile takip sağlanır.
Risk Evreni | Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış risk ve kurum içinde yönetilebilecek risk olmak üzere 2 odakta değerlendirilir. Riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (uyum, finansal vb.) detaylandırılabilir.
Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir. Ana kök neden: Riske neden olan başlıca etkeni ifade eder. Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları ifade eder.
Alt Kök Nedenler | Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.
Varsa İlgili Fırsatlar | Belirlenen riskin kurum için fırsat boyutunun da olması durumunda bu fırsatların ne olduğu ifade edilir.
Risk İştahı | Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.
Belirlenme Tarihi | İlgili riskin hangi tarihte belirlendiğini ifade eder.
Risklerin Değerlendirilmesi
Etki | Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4)/ ORTA (3)/ DÜŞÜK (2)/ ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Olasılık | Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Doğal Risk Puanı | Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.
Doğal Risk Seviyesi | Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Kurumun ilgili doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerini açıkladığı alandır. Örneğin; Risk: Yetkisiz kişilerin sisteme ulaşması ile sistemde hatalı, uygun olmayan işlemlerin yapılması Mevcut risk yönetimi faaliyeti: Kurumun bilgi sistemlerine erişim yetkilendirmesinin çalışanların görev ve sorumlulukları ile uyumlu olarak yapılmış olması
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Kurumlar tarafından uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin tanımlamadır. "Yeterli", "Kısmen Yeterli", "Zayıf" ve "Yeterli Değil" olarak sınıflandırılmaktadır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı | Katsayılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: Yeterli - katsayısı: 0.1 Kısmen Yeterli - katsayısı: 0.4 Zayıf - katsayısı: 0.8 Yeterli Değil - katsayısı: 1
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin riskin etkisini mi yoksa olasığını mı düşürdüğüne ilişkin (ikisi birlikte de olabilir) sınıflama yapılmasıdır.
Artık Risk Puanı | Artık risk, kurum tarafından riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Artık risk puanı, "doğal risk puanı" ve "risk yönetimi faaliyetleri etkinliği ve yeterliliği katsayısı" çarpılarak hesaplanır.
Artık Risk Seviyesi (Sonuç) | Hesaplanan artık risk puanının"ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Öncü Risk Göstergesi (ÖRG) | Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını önemli ölçüde etkileyebilecek "ÇOK YÜKSEK" ve "YÜKSEK" seviyeli risklerin takibinde kullanılan göstergeleri ifade eder.
ÖRG Sorumlusu | Öncü risk göstergesini veya bu göstergeyi hesaplamada kullanılacak veriyi sağlayacak birimdir.
ÖRG Hedefi | Kullanılan ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.
ÖRG Raporlama Periyodu | Tanımlanan ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.
ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet | Tanımlanan ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak faaliyeti ifade eder.
Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi
Riske Yönelik Alınacak Karar | Riske yönelik alınacak kararlar "RİSKİ KABUL ETMEK", "RİSKTEN KAÇINMAK", "RİSKİ DEVRETMEK" veya "RİSKİ AZALTMAK" olarak ifade edilir.
İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Riske yönelik belirlenen azaltma kararı doğrultusunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmaları ifade eder.
Faaliyet Sorumluları | Risklere yönelik alınan kararlar doğrultusunda belirlenen gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim ve yöneticileri ifade eder.
Faaliyet Başlangıç Tarihi | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan başlangıç tarihidir.
Faaliyet Tamamlanma Tarihi | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan tamamlanma tarihidir.
İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi
İlave Risk Yönetim Faaliyet Durumu | İlave faaliyetlerin tamamlanma durumlarının takip edildiği alandır. "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GELİŞTİRME AŞAMASINDA", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ PLANLANDI" veya "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ" olarak ifade edilir.
Açıklama / Revize | İlave faaliyet gerçekleşme durumuna ilişkin açıklamalar ile faaliyet durumundaki revizelere (varsa) ilişkin açıklamaları ifade eder.
Revize Faaliyet Tarihi | İlave faaliyet tarihinin belirlenmesini takiben, ilgili faaliyete yönelik tarih güncellemesi ihtiyacı olması durumunda güncellenen tarihi ifade eder.
Risklerin İzlenmesi
Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Doğal riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni doğal risk kategorisi "Yeni Doğal Risk Kategorisi" alanına yazılır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Doğal riski yönetmeye yönelik olarak kurum içinde uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinde bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. "Evet" olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisinin değişip değişmediği kontrol edilir.
Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Artık riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisi "Yeni Artık Risk Kategorisi" alanına yazılır.
Değişim Nedenleri | Doğal risk kategorisinde veya artık risk kategorisinde bir değişiklik olması durumunda değişikliğin nedenlerinin açıklandığı alandır.
Yeni Doğal Risk Seviyesi | Doğal risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni doğal risk kategorisini ifade eder.
Yeni Artık Seviyesi | Artık risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni artık risk kategorisini ifade eder.
Değişen Risk Seviyesine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi? | Doğal veya artık risk kategorisinin değişmesi durumunda kurumun yeni riski indirgemeye yönelik yeni bir faaliyet planladığına dair bilgiyi kaydettiği alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde form içerisine ilgili risk kaydı aktarılmalı ve faaliyete yönelik bilgiler ilgili form üzerinden takip edilmelidir.

## Risklerin Belirlenmesi
RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ TAKİP FORMU
Risklerin Belirlenmesi
Risk No. | Risk Güncellik Durumu | Risk Evreni | Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Alt Kök Nedenler | Varsa İlgili Fırsatlar | Risk İştahı | Belirleme Tarihi
RS-01 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Riskler) | Ders yükü fazlalaşan öğretim elemanlarının akademik çalışma için yeterli zaman bulamaması | Öğretim elemanlarının azlığı, Zorunlu ve seçmeli ders sayısının fazla olması | Fırsat | Orta | 01.01.2026
RS-02 | Güncel | İç Risk (Finansal Riskler) | Proje çalışmaları için yeterli bütçenin sağlanamaması | Proje yazma isteksizliği, bütçe dışı kaynak yetersizliği | Tehdit | Yüksek | 01.01.2026
RS-03 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Riskler) | Eğitime gelen yabancı öğrencilerin dil becerilerinin eğitim için yeterli olmaması | Yabancı öğrencilere yönelik dil eğitimi imkânlarının yeterli düzeyde olmaması | Tehdit | Yüksek | 01.01.2026
RS-04 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Riskler) | Düzenlenen faaliyetlerin kişisel organizasyon seviyesinde kalması | Tanıtım faaliyetlerinin yeterli olmaması ve toplumun beklentilerinin karşılanamaması | Fırsat | Orta | 01.01.2026
RS-05 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Riskler) | Mali işlemleri gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması | Yıllık kadro kullanım izinleri ve atama sayılarını az olması, nakil olan personeli gelen personelden fazla olması | Tehdit | Yüksek | 01.01.2026
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz

## Risklerin Değerlendirilmesi
RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ TAKİP FORMU
Risklerin Değerlendirilmesi
Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Etki | Olasılık | Doğal Risk Puanı | Doğal Risk Seviyesi | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Artık Risk Puanı | Artık Risk Seviyesi (Sonuç)
Ders yükü fazlalaşan öğretim elemanlarının akademik çalışma için yeterli zaman bulamaması | 3 | 3 | 9 | Orta | Akademisyen Sayısının Artırılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK
Proje çalışmaları için yeterli bütçenin sağlanamaması | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Projeler Kaynak Sağlayan Kurum-Firmalar ile Görüşmeler Yapılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 6.4 | ORTA
Eğitime gelen yabancı öğrencilerin dil becerilerinin eğitim için yeterli olmaması | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Yeterli Sayıda Yabancı Dil Kursları Açılması | Yeterli | 0.1 | Etki | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK
Düzenlenen faaliyetlerin kişisel organizasyon seviyesinde kalması | 2 | 2 | 4 | Düşük | Tanıtımların Artırılması | Yeterli | 0.1 | Olasılık | 0.4 | ÇOK DÜŞÜK
Mali işlemleri gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması | 4 | 5 | 20 | Çok Yüksek | Hizmetiçi Eğitimlerin Artırılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 8 | ORTA
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK
[6 empty] | Seçiniz | FALSE |  | 0 | ÇOK DÜŞÜK

## Riske Yön. Al.Kar. Belirlenmesi
RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ TAKİP FORMU
Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi
Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Riske Yönelik Alınacak Karar | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi
Ders yükü fazlalaşan öğretim elemanlarının akademik çalışma için yeterli zaman bulamaması | Riski Kabul Etmek | Akademisyen Sayısının Artırılması | Birim Üst Yöneticisi | 2026-01-01 | 2027-12-31
Proje çalışmaları için yeterli bütçenin sağlanamaması | Riski Azaltmak | Projeler Kaynak Sağlayan Kurum-Firmalar ile Görüşmeler Yapılması | Birim Üst Yöneticisi | 2026-01-01 | 2027-12-31
Eğitime gelen yabancı öğrencilerin dil becerilerinin eğitim için yeterli olmaması | Riski Azaltmak | Yeterli Sayıda Yabancı Dil Kursları Açılması | Birim Üst Yöneticisi | 2026-01-01 | 2027-12-31
Düzenlenen faaliyetlerin kişisel organizasyon seviyesinde kalması | Riski Azaltmak | Tanıtımların Artırılması | Etkinlik Sorumlusu | 2026-01-01 | 2027-12-31
Mali işlemleri gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması | Riski Azaltmak | Hizmetiçi Eğitimlerin Artırılması | Birim Üst Yöneticisi | 2026-01-01 | 2027-12-31
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz

## Risklerin İzlenmesi
RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ TAKİP FORMU
Risklerin İzlenmesi
Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Değişim Nedenleri | Yeni Doğal Risk Seviyesi | Yeni Artık Seviyesi | Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
Ders yükü fazlalaşan öğretim elemanlarının akademik çalışma için yeterli zaman bulamaması | Evet | Hayır | Evet | Akademisyen Sayısının Artırılması | 4 | 1.6 | Hayır
Proje çalışmaları için yeterli bütçenin sağlanamaması | Hayır | Hayır | Hayır | _ | _ | _ | Hayır
Eğitime gelen yabancı öğrencilerin dil becerilerinin eğitim için yeterli olmaması | Evet | Evet | Evet | Yabancı Dil Kursları Açılması | 4 | 0.4 | Hayır
Düzenlenen faaliyetlerin kişisel organizasyon seviyesinde kalması | Evet | Evet | Evet | Tanıtımların Artırılması | 1 | 0.1 | Hayır
Mali işlemleri gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması | Evet | Evet | Evet | Hizmetiçi Eğitimlerin Artırılması | 9 | 3.6 | Hayır

## Katılımcı Değerlendirmeleri
Katılımcı Değerlendirmeleri
Etki Seviyesi | [42 empty] | Etki Seviyesi Adedi
Sıra No | Risk No | Belirlenen Riskler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Toplam | Ağırlıklı Ortalama Değeri
1 | RS-01 | Ders yükü fazlalaşan öğretim elemanlarının akademik çalışma için yeterli zaman bulamaması | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Olasılık Seviyesi | [42 empty] | Olasılık Seviyesi Adedi
Sıra No | Risk No | Belirlenen Riskler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Toplam | Ağırlıklı Ortalama Değeri
1 | RS-01 | Ders yükü fazlalaşan öğretim elemanlarının akademik çalışma için yeterli zaman bulamaması | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Risk Haritası
RİSK HARİTASI
OLASILIK | Neredeyse Kesin |  |  |  |  | A
| Yüksek Olasılık |  |  |  | B
| Olası |  |  | C
| Zayıf Olasılık |  | D
| Çok Zayıf Olasılık | E
|  | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek
ETKİ
İlgili haritada bölgeler renklerle ifade edilmektedir. A bölgesi çok yüksek seviyeye sahip riskleri ifade ederken, E bölgesi çok düşük seviyeli riskleri ifade etmektedir. Risklerin harita üzerinde gösterimi ile kurum içerisinde varolan risklerin seviyelerinin hangi alanlarda yoğunlaştığı kolayca ifade edilebilmektedir.
Artık Risk Seviyesi Bölgeler
Çok Yüksek
Risk haritaları hem doğal risklerin hem de artık risk seviyelerinin gösteriminde kullanılabilir. Doğal risk seviyesi hesaplanan bir riskin mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilerek artık risk seviyesine ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi mevcut risk yönetimi faaliyetleri ile riskin etkisi, olasılığı veya ikisi üzerinde de ne kadarlık bir azalmaya neden olduğudur. Eğer mevcut risk yönetim faaliyetleri ilgili riskin sadece olasılığını düşürmeye yönelik tasarlanmış ise risk haritasında aşağı doğru, etkisini düşürmeye yönelik ise sola doğru, ikisini birden düşürmeye yönelik ise hem sola hem aşağı doğru olacak şekilde bir gösterim yapılır .
Yüksek
Orta
Düşük
Çok Düşük
C
D
A
B
E