## KOS 1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI | KOS 1.Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. | 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre Kamu İç Kontrol Standartları bilinirliliği % 78,81, yönetici ve personelin farkındalık ve sahiplenilmesini arttırmaya yönelik çalışmalara verilen destek oranı % 75,85'dir. | KOS 1.1 EYLEM NO 1 | Üniversitemizde aktif olarak devam eden İç kontrol sisteminin doğru ilkeler çerçevesinde devamlılığının temin edilebilmesi amacıyla üst yönetici kontrolünde tüm personel tarafından iç kontrolün sahiplenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için eğitim ve toplantılar yapılması planlanmaktadır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm birimler | Eğitim Programı, Anket, Toplantı ve Seminer Kitapçık, Broşür | 2027-12-31 | İç Kontrol Bilinirlilik ve sahiplenme/desteklenme oranını %85'e çıkarmak
|  | 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar. |  | KOS 1.2 EYLEM NO 2 | Birim Yöneticilerinin, iç kontrol sistemi ilkelerini benimsemeleri, eksik noktaları tamamlamaları ve mevcut durumu daha da geliştirmeleri için SGDB ile entegre şekilde bilgilendirme toplantıları ve eğitimlere ağırlık vermesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Toplantısı Eğitim Programı | Sürekli
|  | 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre personelin, etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları ve etik dışı davranış durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilme oranı %81,36'dır. | KOS 1.3 EYLEM NO 3 | Gümüşhane Üniversitesi Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi 29.01.2015 tarihinde 123 nolu senato kararı ile oanylanmış ve KMS sistemi üzerinde bulunmaktadır. Bu yönerge doğrultusunda yeni başlayan bütün personeller için etik sözleşmesi imzalattırmakta ve ilgili personel dosyalarında muhafaza edilmektedir. | Genel Sekreterlik/ Personel Daire Başkanlığı | Tüm birimler | Etik Sözleşmesi | 2027-12-31 | Etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar ile etik dışı davranış durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkındaki bilgi düzeyini % 90'a çıkarmak
|  | 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birim/kurumla ilgili raporları web sayfanızda yayımlanma oranı %95 olup, bütün çalışmalar raporlanmakta ve şeffaf bir şekilde yayımlanmaktaıdr. | KOS 1.4 EYLEM NO 4 | Birim ve Kurumsal olarak hazırlanması gereken bütün raporlar mevzuatsal olarak hazırlanmaya devam edecek ve aynı şekilde yayımlanma kritelerine uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. | Tüm birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Stratejik Plan İdare Faaliyet Raporu Birim Faaliyet Raporları Performans Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kesin Hesap Kurum İç ve Dış Değerlendirme Raporları Muhasebe Raporları... | Sürekli | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği gizli/kişiye özel raporlar hariç tüm rapor ve kararların web sitesinden duyurulması sağlanacaktır.
|  | 1.5.İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | 2022 yılı anket sonuçlarına göre akademik ve idari personel memnuniyeti %68,78 ve öğrencilerin üniversiteden memnuniyeti %58,88 olarak gerçekleşmiştir. | KOS 1.5 EYLEM NO 5 | Kurum personeline kariyer ve liyakat kriterleri göz önüne alınarak adil ve eşit davranılması için gerekli çalışmalar devam ettirilerek, kurumsal yükselme sınavlarına öncelik verilmesi sağlanacak. Yıllık olarak personele ve hizmet alanlara yönelik memnuniyet anketleri düzenlenecek ve bunların sonuçları değerlendirilecektir. Hizmet standartlarının daha da kaliteli olması için yapılacak öneri ve şikayetler değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. | Tüm Birimler | Genel Sekreterlik ve Personel Daire Başkanlığı | Liyakat ve Kariyer sahibi personel Dilek/Şikayet/Başvuru Kanalları Memnuniyet Anketleri | Sürekli | Memnuniyet oranlarının sürekli artış trendi olması sağlanacaktır.
|  | 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Faaliyet raporunda İç Kontrol Güvence Beyanı üst yönetici, harcama yetkilisi ve mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanarak faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu belgelenmektedir. | KOS 1.6 EYLEM NO 6 | Elde edilen verilerin doğruluğu ve elde edilme yöntemleri ile ilgili sürekli yenilik çalışmaları yapılmakta olup, web tabanlı sistem ile verilerin elde edilme yöntemlerinde gelişme sağlanacaktır. Verilerin güvenilirliği bilgi paylaşan kişilerin sahip olduğu yasal sorumlulukları ile sağlanmaktaıdr. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Web tabanlı servislerin kullanım sıklığının arttırılması | Sürekli | Verilerin elde edilme yöntemlerinin (web tabanlı program) tek çatı altında toplanması, verilerin doğruluğunun istatistiksel analiz sonucunda alınabilmesi.

## KOS 2
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI | KOS 2. Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. | 2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Üniversitemizin Misyonu 2023-2027 Stratejik Planında yeniden belirlenmiş, web sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerin misyonu yazılı olarak belirlenip, duyurulma oranı %94,49'dur. | KOS 2.1 EYLEM NO 7 | Kurum / Birim misyon ve vizyonu yazılı hale getirilmiş ve web sayfalarında yayımlanmıştır. | Üst Yönetici | Tüm birimler | Web sayfaları | 2027-12-31 | Güncellenen yada yeniden düzenlenen misyon ve vizyonlar onay süreci sonucunda web sayfalarında ivedi bir şekilde yayımlanması sağlancaktır.
|  | 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Üniversitemiz 2023 - 2027 Stratejik Planında misyonumuız belirlenmiş olup, misyonumuzu gerçekleştirmek üzere tanımlanan amaç ve hedeflerimizden sorumlu birimler belirlenmiş ve iletişim araçları ile gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerin ve alt birimlerin görev tanımları yapılıp web sayfanızda yayımlanma oranı %90,68'dir. | KOS 2.2 EYLEM NO 8 | Sorumlu Birimlerin Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapmış olduğu faaliyetler dönemsel olarak raporlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm birimler | Görev tanımları İş akış süreçleri | 2027-12-31 | 2023-2027 Stratejik Planında konulan hedeflerin gerçekleşme oranını %90 düzeyinde tutmak.
|  | 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Birimlerimizde personelin görevlerine ilişkin yetki ve sorumluluk tanımları yapılmış ve ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerin her düzeydeki yönetici ve personeli için görev dağılım çizelgeleri hazırlaması ile yönetici ve personele bildirilmesi oranı %86,02'dir. | KOS 2.3 EYLEM NO 9 | Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında birim personelinin görev dağılım çizelgesi oluşturulmuş ve personele yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Yeni yasal düzenlemelere ve görev değişikliklerine göre görev dağılım çizelgeleri revize edilecektir. | Tüm birimler | Personel Daire Başkanlığı / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Görev dağılım çizelgeleri | 2027-12-31 | Kurumumuz görevlerine ilişkin tüm tanımlama ve çizeler birleştirilerek tek bir rapor halinde web sitesinden yayımlanacaktır.
|  | 2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yükseköğretim kurumlarının teşkilat yapısının genel çerçevesi çizilmiştir. Mevcut durumda Üniversitemize ait bir teşkilat şeması da bulunmaktadır. Her bir birim yöneticisinden kendi biriminin teşkilat şeması oluşturulması istenmiş ve birim sitelerinde yayımlanmıştır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerin organizasyon şeması olması ve bu şemanın görev yetki dağılımı dağılımı ile uyumluluğu %92 düzeyindedir. | KOS 2.4 EYLEM NO 10 | Üniversitemiz teşkilat şeması usul ve esaslar çerçevesind eidari ve akademik hiyerarşi gözetilerek yapılmıştır. Birimlerin teşkilat şemalarına yönelik gerekli güncelleme çalışmalarına devam edilecektir. Mevzuatın yada kurum yapısındaki değişikliklere göre gerekli reviza çalışmaları yapılacaktır. | Tüm birimler | Genel Sekreterlik / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Teşkilat Şeması | Sürekli | Kurum teşkilat şemasının güncelliği sürekli kontrol edilerek, fonksiyonel görev dağılımlarının kontrolü sağlanacaktır.
|  | 2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı ile raporlamalar yürürlükte bulunan güncel mevzuat çerçevesinde oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. Üniversitelerin organizasyon yapısı 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri gereği oluşmaktadır. Bu nedenle mevcut durum için bu genel şart için güvence sağlamaktadır. | KOS 2.5 EYLEM NO 11 | Üniversitemiz birimlerince uygun raporlama mekanizmaları ile faaliyetlerde temel yetki ve sorumluluk, hesap verilebilirlilik oluşturularak organizasyon yapısı güçlendirilecektir. Aynı zamanda Üniversitemiz kurul ve komisyonlarının çalışmaları ve faaliyetleri yıllık faaliyet raporları ile takip edilip web sayfamızda düzenli olarak revize edilecektir. | Tüm birimler | Genel Sekreterlik / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Organizasyon Şemaları, Raporlar ve Faaliyetler | 2027-12-31 | Genel şart mevzuat çerçevesinde ilerlediği için ekstra hedef öngörülmemiştir.
|  | 2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas görev tanımlamaları konusunda SGDB tarafından yapılan çalışma harici genel bir çalışma yapılmamıştır. | KOS 2.6 EYLEM NO 12 | SGDB tarafından süreç içerisinde hassas görevlerle ilgili planlama ve eğitimler düzenlenecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm birimler | Hassas Görev Tespit Formu | 2027-12-31 | Hassas görev tanımlamalarında ileri seviyeye geçilerek sürece bütün birimlerin dahil edilmesi sağlanacaktır.
|  | 2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Kurumsal yazışma sistemi EBYS ile iş planlamaları ve iş dağılımı yapılmakta olup gerekli takip süreci ayni şekilde sistem kanalı ile olmaktadır. | KOS 2.7 EYLEM NO 13 | Yöneticilerin; kendi görev, yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerin sonucunu ve etkilerini izlemeye yönelik yazılı kontrol mekanizmaları oluşturmaları sağlanacaktır. | Tüm birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yazılı kontrol mekanizmaları | 2027-12-31 | Bütün birimlerimizde yöneticilerimiz tarafından yazılı kontrol mekanizmaları oluşturulması ve süreç takibinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

## KOS 3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI | KOS 3. Personelin yeterliliği ve performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. | 3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan kaynakları yönetimi, İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ve üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak birimlerin talepleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilen ünvanlara göre karşılanmaya çalışılmaktadır. | KOS 3.1 EYLEM NO 14 | Üniversitenin amaç ve hedeflerine yönelik personel ihtiyacı birimlerin iş ve işlemlerine göre yönetim kademesi ve PDB koordinesi ile optimum verim için karar alması öngörülmektedir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm birimler | İş Planları Birim Talepleri | 2027-12-31 | Üniversitemiz 31.07.2019 tarihinde İnsan Kaynakları Yönergesi ile PDB ve birim talepleri göz önüne alınıdğı için yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
|  | 3.2. İdarenin yönetici ve personeli, görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Üniversitemizde yönetici ve personel görevlerine uygun liyakat kriterlerine sahip olduğu, yatay ve dikey iletişim kanallarını hiyerarşik ve iş planı çerçevesinde kullandığı görülmektedir. | KOS 3.2 EYLEM NO 15 | Üniversitemiz personelinin etkin ve etkili bir şekilde görevlerini yürütebilmesi için bilgilendirme ve destekleyici eğitim programlarına yönelik planlama yapılacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm birimler | Eğitim Planları | Sürekli | Her yıl eğitim planları yapılarak gerekli eğitimlerin yapılması sağlanacaktır.
|  | 3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Üniversitemizde ilgili mevzuatlar takip edilerek bilgilendirme yapılmakta, personelin mesleki yeterliliğine önem verilmekte ve her görev için uygun personel seçilmesine azami özen gösterilmektedir. | KOS.3.3 EYLEM NO 16 | Atama kriterlerinde gerekli donanım veya mesleki tecrübe gibi özel şartlar konulması maksimum verim için deneyimli personel temini önceliklendirilmelidir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm birimler | Nitelikli Personel | Sürekli | Özel mesleki kriterler doğrultusunda uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
|  | 3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Üniversitemizde personelin işe alınması ve diğer personel hareketleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. | KOS 3.4 EYLEM NO 17 | Üniversitemizdeki insan kaynakları politikaları uygulama süreçlerinde; personelin işe alınmaları, yükselmeleri, ödüllendirmeleri, terfi ve performans değerlendirmeleri gibi konularda ehliyet ve liyakat esas alınarak sürece devam edilecektir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Görevde Yükselme Sınavı | Sürekli | Boş bulunan kadro ve poziyona göre belirli dönemlerde yükselme sınavları açılması sağlancaktır.
|  | 3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | PDB tarafından Üniversitemizde hizmet içi eğitim palanlama falaiyetleri periyodik olarak yapılmakta olup, bu eğitimler birimlerin ihtiyacı dahilinde belirlenmektedir. | KOS 3.5 EYLEM NO 18 | Belirlenen periyodik eğitim planları harici güncel durumlara göre yeni eğitimler konularak personellerin bilgi ve deneyimlernin arttırılması sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Daire Başkanlığı | Hizmet İçi Eğitim Formu | Sürekli | Eğitimlerin belirlenen tarihlerde daha çok personelle yapılması sağlanacaktır.
|  | 3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Akademik personel için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi yayınlanmış olup, Performans değerlendirilmesi sonucunda somut olarak yapılabilecekler mevzuat çerçevesinde oldukça kısıtlıdır. İdari Personel için mevcut bir değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. | KOS 3.6 EYLEM NO 19 | Yasal düzenlemler sınırlı olsada gerekli çalışmalar sonucu personelin bilgi, deneyim, iş ahlakı gibi koşulların ne denli yerine getirdiği kontrol edilerek sözlü yada yazılı bildirim yapılaması sağlanabilir. | Tüm Birimler | Personel Daire Başkanlığı | Nitelikli Personel | Sürekli | Ödüllendirme ve değerlendirme sistemleri mevzuatsal olarak sınırlama getirsede personel motivasyonu için bireysel ve kurumsal çalışmalar yapılacaktır.
|  | 3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. |  | KOS 3.7 EYLEM NO 20 | Yasal düzenlemler sınırlı olsada gerekli çalışmalar sonucu personelin bilgi, deneyim, iş ahlakı gibi koşulların ne denli yerine getirdiği kontrol edilerek yönetimsel olarak nacizane ödüller ile personel motivasyonu yükseltilebilinir. | Tüm Birimler | Personel Daire Başkanlığı | Nitelikli Personel | Sürekli
|  | 3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | İdari ve akademik personelin atanma ve görevde yükselme ilkelerini kapsayan yer değiştirme, görevde yükselme ve atama yönetmeliği Üniversitemizin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır. | KOS 3.8 EYLEM NO 21 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, özlük hakları gibi hususlar konusunda yapılanlar KMS sisteminde yada web sayfalarında yayınlanacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Web Sayfası KMS Sistemi | Sürekli | Personel Daire Başkanlığı tarafından İnsan Kaynakları Yönetimine gerekli çalışmalar yapılacaktır.

## KOS 4
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI | KOS 4. Yetki Devri İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. | 4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Üniversitemiz yetki devri ve imza yetkileri yönergesi ile birlikte iş akış süreçleri hazırlanarak birimlerimizde tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenme oranı %93,64'tür. | KOS 4.1 EYLEM NO 22 | İş akış süreçleri bütün birimlerimiz tarafından oluşturulmuş olup birim iş akış şemaları ayrıntılı olarak hazırlanmış güncel durumlara göre revize edilmesi dönemsel olarak sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İş Akış Süreçleri / Şemaları | 2027-12-31 | Üniversitemiz birimlerindeki mevcut imza ve onay listelerinin İç Kontrol Standartları çerçevesinde dönemsel olarak hazırlanması, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi ile personellere duyurusu sağlanacaktır.
|  | 4.2. Yetki devirleri; üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Üniversitemizin İmza Yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönergesi bulunmaktadır. Ayrıca EBYS sistemi üzerinde yetki devri formu yüklenerek devrin sistemsel olarak dahahızlı yapılması ve takibinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. | KOS 4.2 EYLEM NO 23 | Yetki devirleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönergesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde yapıldığı için harici bir eylem öngörülmemektedir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yetki Devri Formu | 2027-12-31 | Gerekli bilgilendirme ve eğitimler ile yetki devrinin kapsamı, amacı ve konusu hakkında akla düşen tereddüt bırakılmamalıdır.
|  | 4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Mevzuat uyarınca yapılan yetki devirlerinde, devredilen yetkinin önemi konusuna azami önem verilmektedir. | KOS 4.3 EYLEM NO 24 | Yetki devirleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönergesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde yapıldığı için harici bir eylem öngörülmemektedir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yetki Devri Formu | 2027-12-31 | Gerekli bilgilendirme ve eğitimler ile yetki devrinin kapsamı, amacı ve konusu hakkında akla düşen tereddüt bırakılmamalıdır.
|  | 4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Üniversitemizde yetki devredilen personelin, görevin gerektirdiği bilgi deneyime ve yeteneğe sahip kişilerden olmasına azami önem verilmektedir. | KOS 4.4 EYLEM NO 25 | Yetki devirleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönergesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde yapıldığı için harici bir eylem öngörülmemektedir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yetki Devri Formu | 2027-12-31 | Gerekli bilgilendirme ve eğitimler ile yetki devrinin kapsamı, amacı ve konusu hakkında akla düşen tereddüt bırakılmamalıdır.
|  | 4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Yetki devredilen personel tarafından, yetkinin kullanımına ilişkin olarak sistematik ve sınırları tespit edilmiş bir biçimde yetki devredene bilgi vermekte ve vermesi gerekmektedir. | KOS 4.5 EYLEM NO 26 | Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki devralanın geri dönüş sağlayacağı hususlarına yer verilecektir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yetki Devri Formu | 2027-12-31 | Üniversitemizdeki mevcut mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yetki devredenin, belirleyeceği periyodik zamanlarda yetki devredilen tarafından bilgi paylaşım sağlanacak ve devreden tarafındanda süreç kontrolü sağlancaktır.

## KOS 5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI | RD 5.Planlama ve Programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. | 5.1.İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planı gelecek beş yıllık hedeflerimize göre katılımcı yöntemler oluşturularak mevzuatsal prosedürler ışığında hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. | RDS 5.1 EYLEM NO 27 | 2022 yılı içerisinde hazırlanmış olan Stratejik Planımızın belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, performansları ölçmek, izlemek ve değerlendirme için altı aylık ve yıllık değerlendirmeler yapılarak gerekli uygulama ve uygulatmalar için birimler ile işbirliği içerisinde olunacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Stratejik Plan Tanıtım Broşürleri Değerlendirme Raporları | 2027-12-31 | Altı aylık ve yıllık değerlendirmelere göre gerekli güncelleme ve uygulamalar yapılacaktır.
|  | 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | 2023-2027 Stratejik Planınında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda performans programı 2023 yılından itibaren hazırlanmaktadır. Kurumumuz performans programı sonucunda hazırlanan rapor sayesinde ilgili faaliyet sırasında karşılaşılabilecek sorunlar bu sorunların çözümü vb. konularda açıklamalı bilgiler yer almaktadır. | RDS 5.2 EYLEM NO 28 | Üniversitemiz gelecek yıllara ilişkin bütçeleri; hazırlanacak stratejik planda öngördüğümüz misyon, vizyon, amaç ve hedefler ile uyumlu olacak biçimde faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren yıllık performans programlarına dayalı olarak hazırlanmaya devam edecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Performans Programı | Sürekli | Birimlerimizin Bütçeleme süreci ile Performans Programı hazırlama süreçlerine daha aktif katılması sağlanacaktır.
|  | 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Üniversitemiz bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç hedef ve göstergeler doğrultusunda hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının denetimi ile nihai halini almaktadır. | RDS 5.3 EYLEM NO 29 | Üniversitemizin Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefler doğrutusunda hazırlanan Performans Programında ulaşılması düşünülen faaliyetlere ayrılan bütçenin daha rasyonel bir şekilde hedeflere ulaşılması sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Program Esaslı Bütçe | Sürekli | Program esaslı bütçeleme ile bütçe süreci yasal prosedürler doğrultusunda katılımcı bir şekilde hazırlanmaya devam edecektir.
|  | 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Yıl içerisinde meydana gelen faaliyetler gerekli planlar dahilinde yapılmasının yanısıra hazırlanan raporlar ile de altı aylık ve yıllık raporlamalar ile uygunlukları kontrol edilmektedir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre yürütülen faaliyetler stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflerle uyumluk oranı %88,56'dır. | RDS 5.4 EYLEM NO 30 | Mevzuatsal ve kurumsal düzeyde hazırlanan planlar ile faaliyetlerin aynı doğrultuda ilerlemesini birimsel ve kurumsal raporlarda yönetimsel denetimin takip edilmesine devam edilecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim ve İdare Faaliyet Raproları | Sürekli | Birim yöneticilerinin değişmesine ve değişen duruma karşı planlama ve raporlama uygunluklarının kontrolü sağlanacaktır.
|  | 5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Üniversitemiz stratejik planındaki misyon ve vizyonu doğrultusunda, birimlerimiz kendi misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek üzere özel hedefler oluşturabilmektedir. İlgili plan çerçevesinde kişi ve birimlere uygun görev ve yetkiler plan içeriğinde tanımlanmış olup web sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimler tarafından görev alanı çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun spesifik hedefler belirlenme oranı %80,51'dir. | RDS 5.5 EYLEM NO 31 | Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde hedefler belirlemeli değişen konjonktüre göre gerekli güncellemeleri yapmaları sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Misyon Vizyon Birim Faaliyet Raporu | 2027-12-31 | Birimler bünyesinde belirlenen hedeflere kendi web sayfalarında ve birim faaliyet raporlarında yer vermeleri güncelliklerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.
|  | 5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | 2023-2027 Stratejik planımız ile birlikte daha ölçülebilir ulaşılabilir ve denetlenebilir hedefler belirlenmiştir. | RDS 5.6 EYLEM NO 32 | Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plandaki belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenecek ve uygulanacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Stratejik Plan Faaliyet Raporları Performans Programı | 2027-12-31 | Değişen duruma göre güncellemeye elverişli, ayakları yere basan, ulaşılabilir hedefler ile gerçekçi olarak, ileri görüşlü hedefler belirlenmesi sağlacaktır.

## KOS 6
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI | 2.6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. | 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde riskler, birim/program ve alt birim/ operasyonel düzeyinde tespit edilme oranı %71,61'dir. Fakat 2023-2027 stratejik plan çerçevesinde hedefler ve bu hedeflere ilişkin riskler belirlenmiştir. | RDS 6.1 EYLEM NO 33 | Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşılması için ön görülen faaliyetlerin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tespiti ve analizi için periyodik dönemleri kapsayan ve katılımcı yöntemlerle risk değerlendirme çalışmalarına devam edilecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Risk Değerlendirme ve Analiz Sonuçları Raporu | 2027-12-31 | Birimlerde, üst yönetici tarafından onaylanmış olan risk strateji belgesi tüm çalışanlara duyurulması ile risk yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar açık bir şekilde yazılı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.
|  | 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Kurumsal düzeyde ve sınırları tüm faaliyetler ve birimleri kapsayacak şekilde, yıllık periyodik olarak risk analiz, değerlendirme ve ölçümleri yapılmamaktadır. | RDS 6.2 EYLEM NO 34 | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile ortak çalışacak olan birim risk komisyonlarının oluşturularak birim risklerinin belirlenmesi ve ortak kurumsal risklerinin ortaya çıkması sağlancaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Risk Değerlendirme ve Analiz Sonuçları Raporu | Sürekli | İç Kontrol Rehberinde yer alan risk yönetimi dahilinde risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi işlemlerinin yapılması ve risk onaylama ile kayıt formlarının doldurulmasının sağlanması
|  | 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Üniversitemiz birimlerinden faaliyetlerine yönelik risklerini belirlemeleri ve önleme çalışması yapılması istenmiştir. | RDS 6.3 EYLEM NO 35 | Üniversitemizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri, önem sırasına göre İdare Risk Koordinatörünce raporlanacak ve risklerin giderilmesine yönelik öneri ve tedbirler birimlere bildirilecek ve buna göre birimlerce eylem planları oluşturulacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Risk Değerlendirme ve Analiz Sonuçları Raporu | Sürekli | İç Kontrol Rehberinde yer alan risk yönetimi dahilinde risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi işlemlerinin yapılması ve risk onaylama ile kayıt formlarının doldurulmasının sağlanması

## KOS 7
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. | 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | 2023-2027 Stratejik planımız ile belirlenen amaç ve hedefler gruplar halinde göstergeler ise hedeflerin altında ayrı ayrı belirlenerek uygulanmaktadır. Hedeflere yönelik riskler ortaya konmakta, göstergeler boyutunda izlenme ve raporlama süreçleri yapılmaktadır. | KFS 7.1 EYLEM NO 36 | Hazırlanan Stratejik Plan dahilinde eylem planı oluşturularak, birimlerin kendi faaliyetleri, riskleri ve bunlara ilişkin gerekli kontrol, gözetim, inceleme gibi yöntemlerin yapılması istenecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Eylem Planı Birim Faaliyet Raporları Birim Riskleri | 2027-12-31 | Yıllar içerisinde belirlenen hedeflerin istenilen sonuca ulaşması için birimler ile entegre şekilde çalışmaların artarak devam etmesi, birimlerin katılım ve süreç yönetimine katkılarının değerinin birim sorumlularına anlatılması.
|  | 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Üniversitemiz ön mali kontrol işlemleri yönergesi yayınlanarak mali kontroller sağlanmaktadır. İdare faaliyetlerine ilişkin kontrollerde mevcut yasal düzenlemelere göre yürütülmektedir. | KFS 7.2 EYLEM NO 37 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde yapılacaktır. Her birim tarafından, süreç kontrolüne dayanan iş akış şemaları, bir önceki işlemin kontrolünü içerecek şekilde hazırlanacaktır. Bunlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve eğitimler düzenlenecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İş Akış Şemaları | Sürekli | İş akış şemalarıın güncel mevzuatı yansıtacak şekilde revize edilecektir.
|  | 7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Güncel mevzuat hükümleri gereği varlıkların dönemsel kontrolü ve güvenliği sağlanmakta, gerekli yönetim, kontrol ve devir süreçleri yazılı prosedürler doğrultusunda yapılmaktadır. | KFS 7.3 EYLEM NO 38 | Varlıkların dönemsel kontrolünü (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi) ve güvenliğinin sağlanması konusunda prosedürler Hazine ve Maliye Bakanlığı emir ve talimatları ve kurumsal mevzuatlar ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda gerekli süreç ve revize işlemleri yazılı mevzuata göre yapılacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Raporları | Sürekli | Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Programı Üniversitemizde kullanılmakta olup, taşınır ve taşınmazların giriş, çıkış, devir ve hurdaya ayırma gibi bütün süreçleri sistem üzerinden yasal koşullar altında yapılmakta olup yasal değişikliklere ivedilikle uyulacaktır.
|  | 7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Üniversitemizde kullanılan otomasyon sistemlerinin büyük bir bölümü önceki yıllarda alınmış olup, yıllık kontrol ücretleri ve güncel durumlara göre gerekli yenilemeler olmadığı sürece etkin maliyet ile çalışmaktadır. Bu sistemler kontrol faaliyetlerinin maliyetlerini minimumda tutulabilmesi için ilgili birimlerden veri akışı sağlanmakta kullanılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde kontrol faaliyetleri tespit edilirken fayda – maliyet analizi oranı %72,88'dir. | KFS 7.4 EYLEM NO 39 | Üniversitemizde oluşturulacak kontrol yöntemleri ile amaçlara ve hedeflere en uygun maliyetle ulaşılmasına çalışılacaktır. Belirlenen kontrol yöntemleri ile fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, etkili ve ekonomik olacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Analiz Raporları | Sürekli | Üniversitemizde oluşturulacak kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizine dikkat etmeye devam edilecektir. Fayda – maliyet analizi oranı %85 e çıkarılacaktır.

## KOS 8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. | 8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Üniversitemiz faaliyetler ile mali karar ve işlemleri hakkında iş akış şemaları hazırlayarak birimler bazında süreçlerin sağlıklı yürümesi sağlanmıştır. İş akış süreçleri tanımlanmış yeni mevzuata göre oluşan iş akış süreçleri birimlere gönderilmektedir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerin faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerine ilişkin yazılı prosedür oranı %79,24'tür. | KFS .8.1 EYLEM NO 40 | Mali karar, faaliyet ve işlemlerle ilgili yazılı prosedürlerin mevcut iş akışına göre güncel tutulması sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İş Akış Şemaları | 2027-12-31 | Üniversitemiz birimlerinde büyük oranda iş akış süreçleri tamamlanmış olup bu kapsamda çalışmalara devam edilecektir.
|  | 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Üniversitemizde yazılı prosedürler (İş Akış Şemaları) mali karar, faaliyet ve işlemlerin başlaması uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. | KFS .8.2 EYLEM NO 41 | Üniversitemizdeki prosedürler ve ilgili dokümanların, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarına yönelik yapılan çalışmaların mevcut durumlara göre güncelliği sağlanarak korunacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İş Akış Şemaları | 2027-12-31 | Üniversitemiz Birimlerince hazırlanmış olan iş akış şemaları, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde güncel kalması sağlanacaktır.
|  | 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Üniversitemize ait tüm prosedürler ve ilgili dokümanlar, yasalar çerçevesinde tam olarak güncel ve kapsamlı şekilde belirlenmiş ve kurumsal düzeyde duyurulmuştur. | KFS 8.3 EYLEM NO 42 | Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların güncelliğini, mevzuata uygunluğunu, anlaşılabilirliliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak üzere, gerekli altyapıyı ve belirlenen prosedürleri gözden geçirerek, ilgili dokümanları güncelleyecek ve duyuracaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | EBYS Kurum Web Sayfaları Kurum e-posta Kısa Mesaj Kanalları | Sürekli | Güncel mevzuata uygun prosedürler geliştirilmeye devam edilecektir.

## KOS 9
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | 3.9. Görevler ayrılığı Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. | 9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Üniversitemizin bazı birimlerinde personel yetersizliğinden dolayı, her faaliyet veya mali karar sürecine ait görevler aynı kişi tarafından yürütülmektedir. Görev tanımları birimlere ve kişilere iletilmiş onayları alınmış olup işlemlerle ilgili onaylama / kaydetme kişilere verilen yetki hiyerarşisine göre yapılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde görevler ayrılığı ilkesi uygulama oranı %84,75'dir. | KFS 9.1 EYLEM NO 43 | Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlarda olası riskleri ortadan kaldıracak gerekli önlemler kadro imkanı çerçevesinde alınacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Görev Tanımları | 2027-12-31 | Yönetim, uygun görev dağılımıyla hata riskini azaltmak için temel görev ve sorumlulukları farklı kişiler arasında dağıtması sağlancaktır.
|  | 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Personel yetersizliği olması durumunda diğer birimlerden yetkin personel görevlendirmesi ile personel açığı giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı önlemler alınma oranı %76,69'dur. | KFS 9.2 EYLEM NO 44 | Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daite Başkanlığı | Görev Tanımları Risk Değerlendirme ve Analiz Sonuçları Raporu | Sürekli | Yeni personel alımları ile eksik personel olan birimlerdeki açıkların kapatılması sağlanarak, görev dağılımlarının adil yapılması ve risklerin bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

## KOS 10
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | 10. Hiyerarşik kontroller Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. | 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için, ilgili mevzuat kapsamında tespit edilen iş akış şemalarına, iç kontrol ve ön mali kontrol'e göre süreç kontrolü yapılmaktadır. Yöeticiler ve memurlar ilgili birimler tarafından sene içerisinde düzenli olarak güncel mevzuat hakkında bilgilendirilmektedir. | KFS 10.1 EYLEM NO 45 | Yöneticiler; hazırlanacak kontrol prosedürleri ile belirlenen risklerin azaltılması ve uygun gözetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için organizasyon yapısında görevlerin ayrılığı ilkesine uyacak ve yazılı hiyerarşik kontrol noktaları tespit edecektir. Ayrıca, yetki devirleri ve görevlendirmeleri çerçevesinde iş ve işlemlerin birimleri tarafından iş akış şeması ve standartları doğrultusunda bu kontrollere etkin raporlama teknikleri geliştirilecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Görev Tanımları İş Akış Şemaları | Sürekli | Üniversitemiz birimlerinin faaliyetlerdeki prosedürleri etkin uygulayıp uygulamadığı sürekli izleme faaliyetleri ile kontrolü sağlanacaktır.
|  | 10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Üniversitemizde personelin iş ve işlemleri süreç kontrolü ve imza paraf yöntemiyle izlenmektedir. Belirlenen yıllık eğitim programı ve ihtiyaç hissedilen konulara ilişkin hizmet içi eğitim planları yapılmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. | KFS 10.2 EYLEM NO 46 | Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol ederek, tespit ettiği hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için hizmet içi eğitim ve birim toplantılarıyla söz konusu personelle ilgili gerekli tedbirleri alması sağlanacaktır. Riskli alanlarda bizzat yöneticiler veya görevlendirdiği kişiler tarafından uygun yöntemlerle inceleme yapılacak, iş ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek var ise hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Süreç Kontrolü Hizmet İçi Eğitim Toplantıları | Sürekli | Yöneticiler personelin iş ve işlemlerinin kalitesini arttırabilmek için periyodik aralıklarla hizmet içi eğitimler verilmesini sağlayacaktır.

## KOS 11
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | 11.Faaliyetlerin Sürekliliği İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. | 11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılmalar durumunda Genel Sekreterlik ve Personel Daire Başkanlığı personel imkânları dahilinde yeni planlamalar yapmakta, süreçlerin sürekliliği için gereken önlemi almaktadırlar. | KFS 11.1 EYLEM NO 47 | Mevcut durumun devamı yeni personelin adaptasyon süreçlerinin hızlandırılması gibi konuların kurumsallık ve aidiyet için önem arz ettiği unutulmamalı, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yetkili kişilerin vekaleti, yöntem değişiklikleri, görev değişikliği, istifa, hastalık, emeklilik ve ölüm gibi durumlarda faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik yöntem ve metodlar, mevcut personel ve kadro imkanları çerçevesinde geliştirilmesi devam etmelidir. | Tüm Birimler | Genel Sekreterlik Personel Daire Başkanlığı | Faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak önlemler. | Sürekli | Üniversitemiz birimlerinde oluşturulacak kontrol usul ve esaslarına yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve etkili yapılabilmesi için eğitim birimlerinin yapısı güçlendirilmelidir.
|  | 11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Üniversitemizde personel yetersizliği nedeniyle boş olan kadrolara vekil personel görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılmaktadır. | KFS 11.2 EYLEM NO 48 | Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle görevlerinden ayrılanların yerine usulüne uygun olarak asil personeldeki şartları haiz vekil personel görevlendirilmesine dair yazılı prosedürler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde. 86 ),2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu uygun belirlenmektedir. | Tüm Birimler | Personel Daire Başkanlığı | Etkili işleyen vekalet sistemi. | Sürekli | Üniversitemizde usulüne uygun olarak vekalet sistemi devam etmektedir.
|  | 11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Görevden ayrılan personeller kendi sorumluluklarının devri, yapmış oldukları iş ve işlemlerin devamı için görevi devredeceği kişiye EBY sistemi üzerinden hazırlanan Görev Devri Formunu doldurması istenmektedir. | KFS 11.3 EYLEM NO 49 | Birimlerce gerekli işlemlerinin yapılması, prosedürlerin takibi için sürekli bilgilendirmeler yapılacak ve sürece uyumları sağlanacaktır. | Birim Yöneticileri | Tüm Birimler | Görev Devri Formu | Sürekli | Üniversitemizce; görevinden ayrılan personelin yürüttüğü iş veya işlemlerinin durumunu, gerekli bilgi ve belgeleride içeren standart bir rapor oluşturulmuş ve birimlerin sürece katılımlarının artması sağlancaktır.

## KOS 12
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | 12. Bilgi sistemleri kontrolleri İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. | 12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Üniversitemizin bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontroller yapılmakta olup, yazılı prosedür haline getirilememiştir. Bilgi işlem kontrolünde olan ve genel unsurlu yazılımlar ilgili birim tarafından, satın alınan yazılımların kontrol ve güvenliği ise ilgili firma tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme mekanizması ve teste tabi tutulmuş olağanüstü durum onarım planları/eylem planları %74,58 oranında belirlenmiştir. | KFS 12.1 EYLEM NO 50 | Üniversitemizin bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları belirlenecek ve uygulanacaktır. Sistem geliştirme ile sistemin veya sistemlerin amaçlarına uygun olarak işletilmesi sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini, güvenilirliğini ve güncelliğini sağlayan kontrol mekanizmaları. | Sürekli | Bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme mekanizması ve teste tabi tutulmuş olağanüstü durum onarım planları/eylem planları oluşturulması sağlanacaktır.
|  | 12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Üniversitemizde kullanılmakta olan otomasyon sistemlerine veri girişi ve erişim konusunda farklı yetkilendirmeler yapılmıştır. Yetki devri ve hiyerarşik sıraya göre ilgili kişilere gerekli görülen bilgiler verilmekte olup hata payı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre kullanılan bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar %81,36 oranında oluşturulmuştur. | KFS 12.2 EYLEM NO 51 | Bilgi teknolojileri sistemi içinde görevlerin ayrılığı ilkesi uygulanacaktır. Yetkisiz kişi veya kişilerin sisteme müdahale etmesini engelleyecek; sistem, farklı kişiler ve gruplar arasında yetki ve sorumluluk dağıtılacak şekilde tasarlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Veri ve bilgi güvenliği | Sürekli | Üniversitemiz de kullanılmakta olan e-bütçe, ebys, bkmybs,kbs, öğrenci ve personel otomasyonu konularında ilgili kişi ve birimlere veri girişi izni verilmiş olup kişiler özel şifreleri veya özel şifre ile birlikte telefon sms onayları ile giriş yapmaktadır. Bu nedenle güvenliğin arttırılarak devamı sağlanmalıdır.
|  | 12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Verilerin bir bilgi depolama biriminde istatistiki standartlara göre düzenlenip korunması/arşivlenmesini teminat altına alan, kapsamlı bir yönetim bilgi sistemi geliştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmekte olup, henüz sonuçlandırılmamıştır. Bilişim yönetimi mevcut durumda bilgi işlem daire başkanlığı tarafından sağlanmakta olup geliştirlmesi düşünülmektedir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler oranı %88,56'dır. | KFS 12.3 EYLEM NO 52 | Üniversitemizde Bilişim Yönetişimini etkin kılacak Bilişim Sistemlerine Yönelik Spesifik Kontrol Faaliyetleri oluşturulması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Üniversitemiz bilgi güvenlik sisteminin oluşturulması | 2023-12-31 | Üniversitemizde bilgilerin güncel,tam ve doğru bir şekilde üretilmesi ve saklanmasını sağlamak amacıyla mevcut otomasyon sistemi bilişim yönetişimini sağlayacak şekilde geliştirilmelidir.

## KOS 13
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI | 13. Bilgi ve iletişim İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. | 13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim kurum içi ebys ve web üzerinden kurumdışı ise basın ve halkla ilişkiler birimi üzerinden sürekli yapılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde yatay ve dikey iletişimi kapsayan yazılı, elektronik veya sözlü etkin bir iç iletişim sistemi mevcudiyeti %89,41 düzeyindedir. | BİS 3.1 EYLEM NO 53 | Genel haberleşme için özel haberleşme kanallarının inşaa edilmesi, iletişimin etkinliğini sağlayacak denetimlerin yapılması | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | Birim Yöneticileri | Etkili ve Sürekli İletişim | 2027-12-31 | Yatay ve dikety iletişim sistemi mevcudiyet durumunun %95 seviyesine çıkarmak
|  | 13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Bütün personel için teknolojik kaynaklar en verimliği ve en iyisi olacak şekilde temin edilmekte, bütün imkanlar görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamaya yöneliktir. | BİS 3.2 EYLEM NO 54 | Mevcut kanallarının yeterli olduğu, daha kapsamlı bakış için talep analizleri ile kurumsal bir araştırma yapılması. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Etkili ve Sürekli İletişim | Sürekli | Yeterli güvence sağlandığı için yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
|  | 13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Üniversitemizde hazırlanan ve yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği ve hazırlandığı zaman itibari ile de doğru ve güvenilirliği sağlanmaktadır. | BİS 13.3 EYLEM NO 55 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için bilgi sistemlerinin tümü kamu mali yönetimi sistemini destekleyecek gerekli kapasite, entegrasyon ve esneklikte olmalı. Ayrıca Üniversite birimleri faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecek ve web sayfalarında yayımlamalıdır | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Etkili ve Sürekli İletişim | Sürekli | Bilgilerin; doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmasının devamlılığı sürekli geliştirilerek temin edilecektir.
|  | 13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Üniversitemizde kullanılan HYS ve e-bütçe, kbs sistemleri ile, performans programları, bütçenin uygulanması ve kaynak kullanımına ilişkin bilgilere zamanında erişilebilmektedir. Ayrı bir yönetim bilgi sistmei olmayıp ihtiyaç duyulan ve kullanılan programlardan alınan raporlar talep edilerek birleştirilmektedir. | BİS 13.4 EYLEM NO 56 | Mevcut durum ihtiyaç duyulan bütün verileri sağlamaktadır. Verilerin tek elden alınabilmesi ulusal boyutta ele alınması gereken konu olmaktadır. Kurumsal olarak geerkli sitemlerin kullanılmasına devam edilecektir. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yönetim Bilgi Sistemi | Sürekli | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak veri toplamaya uygun programların ekonomik, etkinlik ve etkililik çerçevesinde takibi ve araştırma yapılacaktır.
|  | 13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Mevcut otomasyon bilgi sistemleri yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri karşılamaya yönelik olmak üzere farklı modüller olarak kısmen hazırlanmıştır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre mevcut bilgi sistemleri idare/birim tarafından belirlenmiş hedeflerin izlenmesine ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde etkin bir gözetim ve değerlendirme yapılmasına %79,24 oranında imkân vermektedir. | BİS 13.5 EYLEM NO 57 | Yöneticilerin, kurumun stratejik planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde oluşturulacak olan görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak beklentilerini personele belli bir sistem dahilinde iletilmesi ve izlenmesini sağlayan sistemi oluşturmak üzere gerekli prosedür tespit etmek. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yönetim Bilgi Sistemi | Sürekli | Üniversitemizde oluşturulacak yönetim bilgi sisteminin, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanması sağlanacaktır. Verilere ulaşım ve kolaylık seviyesinin %90'a çıkması amaçlanmaktadır.
|  | 13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Bütün kadememelere 2023-2027 Stratejik Planı'nın nihai hali resmi yazı ile bildirilmiş olup, el ilanı ve broşürler hazırlanarak ilgilililere görev ve sorumlulukları konusunda bilgi akışı sağlanmıştır. | BİS 13.6 EYLEM NO 58 | Yöneticilerin, kurumun stratejik planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde oluşturulacak olan görev, yetki ve sorumluluklarını personele belli bir sistem dahilinde iletmesi sağlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Broşürler Tanıtım Kitapçıkları | Sürekli | Stratejik Planımızın uygulanması ve olumlu sonuçlar alınması için tüm personelle ortak çalışma ruhuna sahip olunması sağlanacaktır.
|  | 13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Kurumumuzda yatay ve dikey iletişim ile öneri ve sorun mekanizmaları yasal mevzuatlar ve oluşturulan kurumsal çözüm önerileri ile sağlanmaktadır. | BİS 13.7 EYLEM NO 59 | Personelin yatay ve dikey iletişim kanallarının sekteye uğramaması, hiyerarşik düzene uyum sağlanması; öneri, şikayet gibi durumların ehemmiyetle dikkate alınarak üzerine düşülmesi için bildirimler yapılması sağlanacaktır. | Genel Sekreterlik | Tüm Birimler | Yazılı Prosedürler Şikayet, Öneri ve Talep Formu ile Kutuları | Sürekli | Üniversitemiz personelinin; değerlendirme, öneri ve sorunlarının belirlenebilmesi için öneri ve şikayet kutusu, anket çalışmaları, yüzyüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacaktır. Öneri şikayet vb. sorunların aktarımını sağlayan mekaniizmaların kullanım/memnuniyet oranını %90 düzeyine çıkarılması amaçlanmaktadır.

## KOS 14
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI | 14. Raporlama İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları,saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri dogrultusunda raporlanacaktır. | 14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde. 10), Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,Gümüşhane Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programları, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat gereğince hazırlanarak duyurulmaktadır. İç ve dış paydaşlara web, mail, resmi yazı vb. yöntemlerle duyurulmaya devam etmektedir. Her yıl düzenli olarak faaliyet raporları, mali durum beklentiler raporu, iç değerlendirme rapru vb. ve performans raporları üzerinden mevzuat gereği gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Hazırlanan raporlar kurum web sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Kurumumuzda tüm yazışmalar EBYS üzerinden yapılmakta olup raporlama için herhangi yazılım veya program bulunmamaktadır. Tüm raporlar ilgili programlardan alınarak ilgili birimlerce tarafımıza ulaştırılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde hangi raporların, kim tarafından, ne sıklıkta, ne zaman hazırlanacağı, kime sunulacağı, dayanağı ve hazırlanan raporların kim tarafından kontrol edileceği açıkça belirlenip ve personele duyurulma oranı %75,85 seviyesindedir. | BİS 14.1 EYLEM NO 60 | Üniversitemizın amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarının ait değerlendirilmeler her yıl düzenli olarak kamuoyuna açıklanması sürdürülecektir. | Strateji Geliştirme Başkanlığı | Tüm Birimler | Güncel Web sayfaları, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Yıllık Stratejik Plan Değerlendirmeleri, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, Muhasebe Raporları | Sürekli | Üniversitemizın amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarının her yıl kamuoyuna açıklanmaktadır. Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporu kamuoyuna açıklanmaktadır. Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu her yıl düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. İç ve dış paydaşların bilgilendirilmesi görev değişiklikleri olması durumunda yeni personellere gerekli bilginin verilmesi vb. konulardaki gelişimini sürdürerek bilgi verme ve yayım oranını %90 seviyesine çıkarmayı amaçlamaktadır.
|  | 14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. |  | BİS 14.2 EYLEM NO 61 | Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporunun kamuoyuna açıklanması sürdürülecektir. | Üst Yönetici- Strateji Geliştirme Başkanlığı, | Tüm Birimler | Uygulama sonuç raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | Sürekli
|  | 14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. |  | BİS 14.3 EYLEM NO 62 | Üniversitemiz faaliyetleri ve bunlara ilişkin sonuçları yıllık olarak ayrıntılı şekilde hazırlanmakta ve gerekli kanallar üzerinden duyurusu yapılmaktadır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Birim ve İdare Faaliyet Raporları | Sürekli
|  | 14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. |  | BİS 14.4 EYLEM NO 63 | Mali değerlendirmeler birim faaliyet raporunda açıklamalı olarak yer alması ve web sitesinden de duyurulması sağlanacaktır. Birim içinde yatay ve dikey raporlamalar ağı yazılı olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi sağlanacaktır. Görev ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı ve bilgilendirme toplantılarıyla tüm birim personelin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Raporlama sistemi | Sürekli

## KOS 15
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI | 15. Kayıt ve dosyalama sistemi İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. | 15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi ebys üzerinden yapılmakta olup gelen giden evrak kontrlü birimlerde yazı işleri kurumda genel sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Yöneticiler ve personelleri hiyerarşik olarak kendilerini ilgilendiren yazıları takip edebilmektedirler. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini kapsayan belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi %84,75 oranında mevcuttur. | BİS15.1EYLEM NO 64 | Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından satın alınan EBYS tüm personel tarafından kullanılması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | EBYS, Kurum ve Birim Web sayfaları | Sürekli | Kayıt ve dosyalama sistemi elektronik ortamda depolanarak muhafaza edilecektir. Mevzuat çerçevesinde ıslak imzalı evrakların tasnifi ve depolanması, yükümlülüklerimiz ve şeffaf yönetim anlayışı gereği hesap verilebilirlilik doğrultusunda gerekli belgeler arşivlenerek ilgili birim arşiv/depolaraında saklanmaktadır.
|  | 15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından satın alınan EBY Sistemi Türk Standartları Enstitüsünün TS13298 uygunluk belgesine sahip firmadan temin edilmiştir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre birimlerde -elektronik ortamdakiler dâhil- gelen ve giden her türlü evrak ile daire içi haberleşmenin, iş ve işlemlerin kaydedildiği ve sınıflandırıldığı kapsamlı ve günceli bir kayıt ve dosyalama sistemi %88,98 oranında mevcuttur. | BİS15.2EYLEM NO 65 | Üniversitemiz tarafından Türk Standartları Enstitüsünün TS13298 uygunluk belgesine sahip firmadan temin edilen EBY Sistemi ile ilgili eğitimler verilerek sistemin tüm personel tarafından aktif olarak kullanılması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | EBYS | Sürekli | Kayıt ve dosyalama sistemi satın alınan firma garantisi altında gerekli güncellemeler ile elektronik ortamda güvenli bir depolama ve arşiv imkanı devam edecektir.
|  | 15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | EBY Sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini bilgi işlem daire başkanlığı ve satın alınan programların yönetici firmaları tarafından yapılmaktadır. | BİS15.3 EYLEM NO 66 | TÜBİTAK tarafından alınan yetkiler çerçevesinde E-İmza uygulaması ile EBY Sisteminde veri güvenliği sağlanmaya devam edilecektir. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Güvenli Veri | Sürekli | Kayıt ve dosyalama sistemindeki veri güvenliği TÜBİTAK güvencesindedir.
|  | 15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi mevzuata uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü TS 13298 kalite güvencesi ile gerekli standartlara sahip olmuştur. Kayıt ve dosyalama sistemi ebys üzerinden yapılmakta olup gelen giden evrak kontrlü birimlerde yazı işleri kurumda genel sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Yöneticiler ve personelleri hiyerarşik olarak kendilerini ilgilendiren yazıları takip edebilmektedirler. | BİS 15.4 EYLEM NO 67 | Üniversitemizdeki kayıt ve dosyalama sisteminin, Üniversite tarafından belirlenen düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Mevzuata uygun kayıt ve dosyalama sistemi | Sürekli | Üniversitemizdeki kayıt ve dosyalama sisteminin, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır.
|  | 15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Üniversitemizde gelen-giden evrakın zamanında kaydedilmesine özen gösterilmekle birlikte satın alınan EBY Sistemi ile elektronik arşiv sistemine geçiş yapılmıştır. | BİS 15.5 EYLEM NO 68 | EBY Sitemini personele, evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri ve eğitimler verilecektir. | Genel Sekreterlik Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Hizmetiçi Eğitim | Sürekli | Üniversitemizdeki kayıt ve dosyalama sisteminin, ilgili mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanamak ve kurum arşivini güçlendirmek.
|  | 15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | EBY Sistemi ile elektronik arşiv oluşturuldu fakat birim arşivinden bağımsız kurum arşivimiz henüz oluşturulmamıştır. | BİS 15.6 EYLEM NO 69 | Üniversitemizde arşiv ve dökümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin bünyesinde fiziki olarak birim arşivi oluşturulmuştur. Kurumsal arşiv ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Arşivleme ve Dokümantasyon | Sürekli | Üniversitemizde iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulması sağlanacaktır.

## KOS 16
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. | 16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Üniversitemizde; Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmemiş ve bu husus ilgili mevzuatın genel esasları çerçevesinde uygulanmaktadır. Hata usulsüzlük vb bildirimler denetimlerle belirlenmekte. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda kişiler hakkında inceleme yapılabilmektedir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre personeli idare içinden ve idare dışından yapılacak ihbar ve şikâyetlere yönelik prosedürler hakkında %77,54 oranında bilgi sahibidir. | BİS 16.1 EYLEM NO 70 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak olup bu düzenlemelere ilişkin mevzuat hakkında personel hizmet içi eğitimle bilgilendirilecektir. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Eğitim, Şikayet Kutuları, Denetim Raporları | Sürekli | Hile, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerinin belirlenmesi ve uygun gözetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için; hiyerarşik kontrol noktaları tespit edilecektir.
|  | 4.16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Üniversitemizde, birim yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre ihbar sistemi olası veya süregelen usulsüzlük, yolsuzluk ve sorunların kurum içinden ve kurum dışından bildirilebilmesi için yeterlilik oranı %73,73 seviyesindedir. | BİS 16.2 EYLEM NO 71 | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirileceklerdir. | Genel Sekreterlik | Tüm Birimler | Araştırma-İnceleme Raporu | Sürekli | Yöneticilere bu konuda hata, usulsuzluk ve yolsuzluk hakkında hizmetiçi eğitim seminerleri verilmeye devam edilecektir. Belirtilen sorun ve usülsüzlükler hakkında yeterlilik/güven oranının %85 seviyesine çekilmesi amaçlanmaktadır.
|  | 16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Üniversitemizde, birim yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre İhbar sistemi, bildirimde bulunan personelin güvenliğini sağlayıcı (haksız ve ayırımcı bir muameleye tabi tutulmama gibi) prosedürlere güven oranı %72,03 düzeyindedir. | BİS 16.3 EYLEM NO 72 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır. | Tüm Birimler | Genel Sekreterlik | Gizliliğe Riayet | Sürekli | Verilecek eğitimler ve uygulama sonuçları ile İç ve dış paydaşların hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılıp yapılmadığına ilişkin algıya ilişkin güven seviyesinin %80'e çıkarılması amaçlanmaktadır.

## İS 17
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
İZLEME STANDARTLARI | 17. İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. | 17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Üniversitemizde iç kontrol sistemi yıllık oalrak yapılan iç kontrol sistemi anketi ile izlenmekte, anket sonuçları ise İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından kontrol edilerek raporlaması yapılmakta ve bütün birimlerimize sonuçlar iletilmektedir. | İS 17.1 EYLEM NO 73 | Yapılan anket sonuçlarına göre birimlermiz ve kurumumuzda iç kontrol sisteminin hangi aşamada olduğu, anket sonuçlarına göre eksik ve tamamlanması gereken alanların birimlerle entegre şekilde çalışılmasına devam edilecektir. | Tüm Birimler | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi ile Birim Dönüş Formları | Sürekli | İç Kontrol Süreçlerinin her yıl oransal olarak daha ileriye gitmesi sağlanacaktır.
|  | 17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Üniversitemizin 2023-2027 dönemi stratejik planla birlikte yeni eylem planı belirlemiştir. Önceki dönem eylem planındaki eksik/hatalar giderilmeye çalışılarak ileriki dönem çalışmalarında kurumun bilgi ve birikiminden yararlanılmaya çalışılmış, her bir eylem için riskler olumlu/olumsuz sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. | İS 17.2 EYLEM NO 74 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemlerin belirlenmesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi ile Birim Dönüş Formları | Sürekli | İç kontrol çalışmalarının kapsamının genişliği ve uygulanabilirliği konularında daha somut kararlar alınarak, eksik olan ve geliştirilmesi gereken yönler belirlenecektir.
|  | 17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Her yıl hazırlanmakta olan İç Kontrol Uyum Eylem Planı Değerlendirme Anketine bütün birimlerimizde kurmuş olduğumuz İç Kontrol Birim Komisyon üyelerince katılım sağlanmaktadır. | İS 17.3 EYLEM NO 75 | Her bir birmimize Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak gerekli talimat ve bildirimler yapılmış ve yapılacak olup, birimlermizin daha etkin katılım sağlaması sağlanacaktır. | Tüm Birimler | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi ile Birim Dönüş Formları | Sürekli | İç kontrol mekanizmasının yönetim ile beraber bütün birimlermizde etkin ve etkili şekilde uygulanmasıdır.
|  | 17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Yapılan değerlendirmelere göre eksik yönlerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmakta, birim amirleri ile uyum içerisinde çalışılarak yapılan denetim raporlarının ortaya çıkarmış olduklarını dikkate alarak yeni planlar ve düzenlemeler yapılmaktadır. | İS 17.4 EYLEM NO 76 | İç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde; yöneticilerin görüş ve önerileri ile çalışanların ve iç/dış paydaşların öneri, talep ve şikayetleri ile düzenlenen iç ve dış denetim raporlarının sonuçlarını dikkate alınmaya devam edilecektir. | Üst Yönetim | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Denetim Raporları Öneri, Şikayet ve Talepler | Sürekli | Tüm idari ve akademik personeli kapsayacak, talep şikayet ve raporlamaların yapılabileceği sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Rutin ve düzenli katılımın yüksek olacağı araştırmalar/raporlamalar yapılacaktır.
|  | 17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi Üst Yönetici tarafından yürütülmektedir ve üst yönetimin belirlediği eylem planı hazırlama ekibi ile 2023-2027 yıllarını kapsayan yeni eylem planı hazırlanmış, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından son kontrolleri yapılarak Rektörlük makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir. | İS 17.5 EYLEM NO 77 | Üniversitemizde iç kontrol sistemi sürekli dinamik bir süreç olarak ele alınıp kendini yenileyen ve sürekli gelişen bir sistem olarak idarenin birimlerinin de katılımını sağlayacak bir şekilde çalışmaya devam edilecektir. | Üst Yönetim / İç Denetim Birimi | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Eylem Planı | 2027-12-31 | Üniversitemizde İç Kontrol Sistemi hakkında alınacak tedbirler, somut ve sistematik olarak uygulanacaktır. Üst yönetici tarafından alınan karaların uygulamaların ve kurum iç/dış paydaşlarına yansıyan hizmetlerin eylem planları çerçevesinde yapılması veya geliştirilmesine çaba gösterilecektir. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçlari 2021" sonuçlarına göre İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenip uygulanıyor oranını %74,15 'ten %85' çıkarılması amaçlanmaktadır.

## İS 18
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART NO.SU VE TANIMI | STANDART TANIM | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Hedef
İZLEME STANDARTLARI | 18. İç denetim İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. | 18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | İç Denetim Birimimiz bulunmamaktadır. İç denetçimiz olmadığından dolayı iç denetim sadece mevzuzat gereği raporlamar sonucunda yapılmaktadır. | İS 18.1 EYLEM NO 78 | Yeni yapılacak planlama ile İç Denetim Biriminin aktife edilmesi ve yeni iç denetçi veya denetçilerinin başlaması sağlanmalıdır. | Üst Yönetim | İç Denetim Birimi | İç Denetim Birimi | 2027-12-31 | İç denetim birimini aktif hale getirmek.
|  | 18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve İzlenmelidir. |  | İS 5.18.2 EYLEM NO 79 | Yeni yapılacak planlama ile İç Denetim Biriminin aktife edilmesi ve yeni iç denetçi veya denetçilerinin başlaması sağlanmalıdır. | Üst Yönetim / İç Denetim Birimi | Tüm Birimler | Eylem Planları | 2027-12-31 | İç denetçi kadrosuna atamanın yapılması ile iç denetim birimi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.