GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Ocak 2017		I

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2

I- GENEL BİLGİLER	3

A. Misyon ve Vizyon	4

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4

C. İdareye İlişkin Bilgiler	6

1- Fiziksel Yapı	6

2- Örgüt Yapısı	12

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	12

4- İnsan Kaynakları	15

5- Sunulan Hizmetler	18

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	21

D- Diğer Hususlar	22

II- AMAÇ ve HEDEFLER	22

A.	İdarenin Amaç ve Hedefleri	22

B.	Temel Politikalar ve Öncelikler	22

C.	Diğer Hususlar	23

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	24

A-	Mali Bilgiler	24

1-	Bütçe Uygulama Sonuçları	24

2-	Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	24

3-	Mali Denetim Sonuçları	24

4-	Diğer Hususlar	24

B-	Performans Bilgileri	25

1-	Faaliyet ve Proje Bilgileri	25

I.2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI	25

i.	4.Etap Çevre Düzenleme Yol ve Altyapı Yapım İşi	25

ii.   Gümüşhane Üniversitesi ÖSYM Binası Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi..............................................................27

iii.	Ekskavatör ve Kamyon Kiralama İşi………………………………………………………...........................27

II. 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	27

i.	Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası Yapım İşi	28

ii.	Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşi.....................................................................30

iii.    Kelkit Sağlık Hizmetleri M.Y.O Binası Yapım İşi...................................................................................32

III. 2016H032460 MUHTELİF İŞLER 	33

i.	Gümüşhane Üniversitesi Çeşitli Birimlerin Büyük Onarım İşi	33

ii.     Gümüşhane M.Y.O Binası Açık Amfi Altı 1 Adet Atölye ve Laboratuvar Yapım İşi……………………..33

iii.    Dekoratif Korkuluk Yapım İşi………………………………………………………………………………..34

IV. 2016H051050 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ……………………………………………………………...34

- Torul M.Y. O Açık Saha Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi …………………………………………………34

V . 2016H032450 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	35

i.	Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binasına  Kapalı Otopark Projesi…35

1. Faaliyet Bilgileri………………………………………………………………………………………………..36

2- Performans Sonuçları Tablosu	377

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	37

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	37

5-Diğer Hususlar	37

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	37

A-	Üstünlükler	37

B-	Zayıflıklar	37

C-	Değerlendirme	37

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	38

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	38

HARCAMA YETKİLİLİĞİ VE VEKALAT…………………………………………………………………………39

II

SUNUŞ

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuş ve bu konudaki karar, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine istinaden “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun hükmünde kararname” uyarınca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca 2016 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2016 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.

Osman Yener KIZILET

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

# I- GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanunun 51. ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca kurulmuş ve bu konudaki karar, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

## A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin temel politikası, ilkeleri, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik ve finansal kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal işleyiş için gerekli her türlü yapım, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme hizmeti vermek suretiyle gerekli olan fiziki mekânı tesis etmektir.

Vizyon

Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlayabilmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş bir yapılaşma anlayışıyla ülkemizdeki iyi uygulama örneklerini takip ederek tüm birimlerimizin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği ve fiziki donanımı bilimsel doğrularla birlikte sunan ve üniversitemizi geleceğe hazırlayan bir Daire Başkanlığı olmak.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine istinaden “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulan Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları şunlardır.

İdari Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetkiler

- Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,

- Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,

- Sicil amiri olarak personeline disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi.

Görevler

- Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.

- Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek.

- İhale edilen işlerin, teknik kontrolörlüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.

- Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.

- Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.

- Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek

- Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

- Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak,

- Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek.

- Kalorifer kazan dairesi, asansör bakım ve onarımı ile jeneratör bakım ve onarımı gibi işleri yürütmek.

- İnşaatları kontrol etmek standartlara uygun olarak teslim almak.

- İstatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

Sorumluluk

Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve yürürlükte olan yönetmelik ile mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar

- Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.

- Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.

- Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak  gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

- Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.

## C. İdareye İlişkin Bilgiler

### 1- Fiziksel Yapı

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

| Eğitim Alanı | Kapasitesi 0–50 | Kapasitesi 51–75 | Kapasitesi 76–100 | Kapasitesi 101–150 | Kapasitesi 151–250 | Kapasitesi 251–Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfi |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf |  |  |  |  |  |  |
| Bilgisayar Lab. |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Lab. |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar

Kantin Sayısı: … Adet

Kantin Alanı: … m2

Kafeterya Sayısı: … Adet

Kafeterya Alanı: … m2

1.2.2.Yemekhaneler

Öğrenci yemekhane Sayısı: … Adet

Öğrenci yemekhane Alanı: … m2

Öğrenci yemekhane Kapasitesi: … Kişi

Personel yemekhane Sayısı: … Adet

Personel yemekhane Alanı: … m2

Personel yemekhane Kapasitesi: … Kişi

1.2.3.Misafirhaneler

Misafirhane Sayısı: … Adet

Misafirhane Kapasitesi: … Kişi

1.2.4.Öğrenci Yurtları

|  | Yatak Sayısı 1 | Yatak Sayısı 2 | Yatak Sayısı 3 – 4 | Yatak Sayısı 5 - Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı |  |  |  |  |
| Alanı m2 |  |  |  |  |

1.2.5.Lojmanlar

Lojman Sayısı: … Adet

Lojman Bürüt Alanı: … m2

Dolu Lojman Sayısı: … Adet

Boş Lojman Sayısı: … Adet

1.2.6.Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … Adet

Kapalı Spor Tesisleri Alanı: … m2

Açık Spor Tesisleri Sayısı: … Adet

Açık Spor Tesisleri Alanı: … m2

1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları

|  | Kapasitesi 0–50 | Kapasitesi 51–75 | Kapasitesi 76–100 | Kapasitesi 101–150 | Kapasitesi 151–250 | Kapasitesi 251–Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantı Salonu |  |  |  |  |  |  |
| Konferans Salonu |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |

1.2.8.Sinema Salonu

Sinema Salonu Sayısı: … Adet

Sinema Salonu Alanı: … m2

Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi

1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … Adet

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi

1.2.10.Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Sayısı: … Adet

Öğrenci Kulüpleri Alanı: … m2

1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği

Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet

Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m2

1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları

Anaokulu Sayısı: … Adet

Anaokulu Alanı: … m2

Anaokulu Kapasitesi: … Kişi

İlköğretim okulu Sayısı: … Adet

İlköğretim okulu Alanı: … m2

İlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi

1.3- Hizmet Alanları

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı (Kişi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma Odası |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Rektörlük Örgütü Hizmet Binasının 3. Katında 1 başkanlık odası (48m2), 1 Sekreter odası (9 m2), 1 adet Şube Müdürü Odası (24’ er m²), 1 servis (33 m2), 7 çalışma odası (24’er m2),1 Arşiv (24 m2) ve yine aynı binanın zemin katında 1 adet Şube Müdür odası(24’er m²) 2 adet çalışma odası (24’er m²), ve 1 malzeme deposu (48m2) olmak üzere toplam 426,00m2’lik alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

| AÇIKLAMALAR | Çalışma Odası (Adet) | Hizmet Alanları (m2) | Kullanan Sayısı (Kişi) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Daire Başkanı Odası | 1 | 48,00 | 1 |
| - Sekreterya | 1 | 9,00 | - |
| - Şube Müdürü | 2 | 48,00 (24,00*2) | 2 |
| - Çalışma Odası | 9 | 216,00 (24,00*9) | 15 |
| - Servis | 1 | 33,00 | 3 |
| - Arşiv | 1 | 24,00 | - |
| - Malzeme Deposu | 1 | 48,00 | - |
| TOPLAM | 16 | 426,00 | 21 |

1.4- Ambar Alanları

Ambar Sayısı: … Adet

Ambar Alanı: … m2

1.5- Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 1 Adet

Arşiv Alanı: 24 m2

1.6- Atölyeler

Atölye Sayısı: … Adet

Atölye Alanı: … m2

1.7- Hastane Alanları

| Birim | Sayı (Adet) | Alan (m2) |
| --- | --- | --- |
| Acil Servis |  |  |
| Yoğun Bakım |  |  |
| Ameliyathane |  |  |
| Klinik |  |  |
| ………… |  |  |
| ………… |  |  |
| ………… |  |  |
| Hastane Toplam Kapalı Alanı |  |  |

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Oturma Planı

### 2- Örgüt Yapısı

### 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

1- İdeCAD Statik: Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple entegre bir yazılım.

2- e-Hakediş:  4734 sayılı kanuna uygun olarak yaklaşık maliyet, ara hakediş, kesin hesap işlemlerinin yapılmasında kullanılır.

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 23 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 3 Adet

3.3- Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı: 3 Adet

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet

Elektronik Yayın Sayısı: … Adet

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeksiyon |  |  |  |
| Slayt makinesi |  |  |  |
| Tepegöz |  |  |  |
| Episkop |  |  |  |
| Barkot Okuyucu |  |  |  |
| Baskı makinesi |  |  |  |
| Fotokopi makinesi | 4 |  |  |
| Faks | 1 |  |  |
| Fotoğraf makinesi | 1 |  |  |
| Kameralar |  |  |  |
| Televizyonlar |  |  |  |
| Tarayıcılar |  |  |  |
| Müzik Setleri |  |  |  |
| Mikroskoplar |  |  |  |
| DVD ler |  |  |  |

3.5- Taşınır Malzeme Listesi

| TAŞINIR KODU | TAŞINIR ADI | MİKTAR |
| --- | --- | --- |
| 253.2.1.3.1-1 | ÇİM BİÇME MAKİNELERİ VE TRAKTÖRLERİ | 4.00 |
| 253.2.1.3.99-2 | DİĞER TARLA VE BAHÇE DÜZENLEME VE SULAMA MAKİNELERİ | 100 mt. |
| 253.2.2.1.3-1 | ÇİNİ VE FAYANS MAKİNELERİ | 1.00 |
| 253.2.2.2.1-1 | EL ARABALARI | 1.00 |
| 253.2.2.2.7-1 | MERDİVENLER | 2.00 |
| 253.2.2.2.7-3 | MERDİVENLER | 1.00 |
| 253.2.2.2.7-5 | MERDİVENLER | 1.00 |
| 253.2.3.1.6-3 | MATKAP MAKİNELERİ | 8.00 |
| 253.2.3.1.7-1 | KAYNAK MAKİNELERİ | 2.00 |
| 253.2.3.1.7-7 | KAYNAK MAKİNELERİ | 1.00 |
| 253.2.3.1.24-1 | TAŞLAMA MAKİNELERİ | 1.00 |
| 253.2.3.2.1-6 | ANAHTAR TAKIMLARI VE TAKIM ÇANTALARI | 1.00 |
| 253.2.3.2.1-7 | ANAHTAR TAKIMLARI VE TAKIM ÇANTALARI | 3.00 |
| 253.2.3.2.3-2 | MAKASLAR | 1.00 |
| 253.2.3.2.6-1 | MENGENELER | 1.00 |
| 253.2.3.3.2-1 | MOTORLU TESTERELER | 1.00 |
| 253.3.4.1.3-1 | MESAFE VE YÜKSEKLİK ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | 1.00 |
| 253.3.4.5.1-2 | AMPERMETRELER | 1.00 |
| 253.3.4.5.9-1 | ELEKTROMAGNETİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE TEST CİHAZLARI | 1.00 |
| 253.3.6.9.2-8 | GPS CİHAZLARIVE KAYITÇILAR | 1.00 |
| 255.2.1.1.1.1-1 | BİLGİSAYAR KASALARI | 19.00 |
| 255.2.1.1.1.1-3 | BİLGİSAYAR KASALARI | 3.00 |
| 255.2.1.1.1.1-11 | BİLGİSAYAR KASALARI | 1.00 |
| 255.2.1.1.1.3-1 | EKRANLAR | 14.00 |
| 255.2.1.1.1.3-3 | EKRANLAR | 3.00 |
| 255.2.1.1.1.3-10 | EKRANLAR | 1.00 |
| 255.2.1.1.2-3 | DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR | 2.00 |
| 255.2.1.1.2-20 | DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR | 1.00 |
| 255.2.2.1.3-5 | LAZER YAZICILAR | 9.00 |
| 255.2.3.1-1 | FOTOKOPİ MAKİNELERİ | 1.00 |
| 255.2.3.1-4 | FOTOKOPİ MAKİNELER | 1.00 |
| 255.2.3.1-10 | FOTOKOPİ MAKİNELERİ | 1.00 |
| 255.2.3.1-19 | FOTOKOPİ MAKİNELERİ | 1.00 |
| 255.2.4.1.1-1 | SABİT TELEFONLAR | 11.00 |
| 255.2.4.1.1-6 | SABİT TELEFONLAR | 1.00 |
| 255.2.4.1.2-3 | TELSİZ TELEFONLAR | 1.00 |
| 255.2.5.4.2-1 | FOTOĞRAF MAKİNALARI | 1.00 |
| 255.2.99.1.1-1 | HESAP MAKİNELERİ | 5.00 |
| 255.2.99.2.2-2 | RADYATÖRLER | 2.00 |
| 255.2.99.2.2-3 | RADYATÖRLER | 5.00 |
| 255.2.99.2.2.4 | RADYATÖRLER | 4.00 |
| 255.2.99.7.1-1 | MÜHÜRLER | 1.00 |
| 255.3.1.1.1.2.1-1 | ÇİFT KAPILI AHŞAP DOSYA DOLABI | 34.00 |
| 255.3.1.1.8-1 | TEZGÂH DOLAPLARI | 2.00 |
| 255.3.1.1.11-1 | KİTAPLIKLAR | 4.00 |
| 255.3.1.1.99-1 | DİĞER DOLAPLAR | 6.00 |
| 255.3.1.2.1-1 | BİLGİSAYAR MASALARI | 2.00 |
| 255.3.1.2.2-1 | TOPLANTI MASALARI | 2.00 |
| 255.3.1.2.3-1 | MEMUR MASASI | 2.00 |
| 255.3.1.2.3.1-3 | MEMUR MASASI | 1.00 |
| 255.3.1.2.3.3-1 | MÜDÜR MASASI | 25.00 |
| 255.3.1.2.3.4-1 | DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ MASALARI | 1.00 |
| 255.3.1.3.1.1-4 | MEMUR KOLTUĞU | 1.00 |
| 255.3.1.3.1.3-1 | MÜDÜR KOLTUĞU | 27.00 |
| 255.3.1.3.1.4-1 | MAKAM KOLTUĞU DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ | 1.00 |
| 255.3.1.3.2-1 | MİSAFİR KOLTUKLARI | 57.00 |
| 255.3.1.6.1-1 | AHŞAP PORTMANTOLAR | 5.00 |
| 255.3.1.7-1 | SEHPALAR | 19.00 |
| 255.3.1.8-1 | ETAJERLER VE KESONLAR | 2.00 |
| 255.3.1.9-1 | PANOLAR | 1.00 |
| 255.3.1.99-7 | DİĞER BÜRO MOBİLYALARI | 20.00 |
| 255.3.2.4.2-1 | VESTİYERLER | 2.00 |
| 255.3.2.4.4-1 | KOMİDİNLER | 3.00 |
| 255.7.2.1.5-1 | MEVZUAT KİTAPLARI | 2.00 |
| 255.7.2.1.6-1 | DİĞER KİTAPLAR | 1.00 |
| 255.10.1.99-2 | GÜVENLİK VE KORUNMA AMAÇLI DİĞER ARAÇLAR | 2.00 |
| 255.99.2-1 | SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER | 1.00 |

### 4- İnsan Kaynakları

4.1- Akademik Personel

|  | Kadroların Doluluk Oranına Göre |  |  | Kadroların İstihdam Şekline Göre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı |
| Profesör |  |  |  |  |  |
| Doçent |  |  |  |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |  |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |  |  |  |
| Okutman |  |  |  |  |  |
| Çevirici |  |  |  |  |  |
| Eğitim- Öğretim Planlamacısı |  |  |  |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |  |  |  |
| Uzman |  |  |  |  |  |

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

| Unvan | Geldiği Ülke | Çalıştığı Bölüm |
| --- | --- | --- |
| Profesör |  |  |
| Doçent |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |
| Okutman |  |  |
| Çevirici |  |  |
| Eğitim-Öğretim Planlamacısı |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |
| Uzman |  |  |
| Toplam |  |  |

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel

| Unvan | Bağlı Olduğu Bölüm | Görevlendirildiği Üniversite |
| --- | --- | --- |
| Profesör |  |  |
| Doçent |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |
| Okutman |  |  |
| Çevirici |  |  |
| Eğitim Öğretim Planlamacısı |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |
| Uzman |  |  |
| Toplam |  |  |

4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

| Unvan | Çalıştığı Bölüm | Geldiği Üniversite |
| --- | --- | --- |
| Profesör |  |  |
| Doçent |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |
| Okutman |  |  |
| Çevirici |  |  |
| Eğitim Öğretim Planlamacısı |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |
| Uzman |  |  |
| Toplam |  |  |

4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

| Profesör |  |
| --- | --- |
| Doçent |  |
| Yrd. Doçent |  |
| Öğretim Görevlisi |  |
| Uzman |  |
| Okutman |  |
| Sanatçı Öğrt. Elm. |  |
| Sahne Uygulatıcısı |  |
| Toplam |  |

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kişi Sayısı |  |  |  |  |  |  |
| Yüzde |  |  |  |  |  |  |

4.7- İdari Personel

| İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Daire Başkanı | 1 | - | 1 |
| Şube Müdürü | 1 | 1 | 2 |
| Şef | 1 | - | 1 |
| Mühendis | 8 | - | 8 |
| Mimar | 1 | 2 | 3 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 1 | 3 |
| Tekniker | 9 | 4 | 13 |
| Teknisyen | - | 16 | 16 |
| Hizmetli | - | - | - |
| Toplam | 23 | 24 | 47 |

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

| İdari Personelin Eğitim Durumu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Y.L. ve Dokt. |
| Kişi Sayısı | - | 1 | 10 | 11 | 1 |
| Yüzde | - | %7,69 | %38,46 | %50 | %3,85 |

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri

| İdari Personelin Hizmet Süresi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 3 Yıl | 4 – 6 Yıl | 7 – 10 Yıl | 11 – 15 Yıl | 16 – 20 Yıl | 21 - Üzeri |
| Kişi Sayısı | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Yüzde | %11,54 | %23,08 | %19,23 | %11,54 | %11,54 | %23,08 |

4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

| İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı | - | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| Yüzde | 0,00 | %23,08 | %23,08 | %15,38 | %26,92 | %11,54 |

4.11- İşçiler

| İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Sürekli İşçiler |  |  |  |
| Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) |  |  |  |
| Vizesiz işçiler (3 Aylık) |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

| Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 3 Yıl | 4 – 6 Yıl | 7 – 10 Yıl | 11 – 15 Yıl | 16 – 20 Yıl | 21 - Üzeri |
| Kişi Sayısı |  |  |  |  |  |  |
| Yüzde |  |  |  |  |  |  |

4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

| Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı |  |  |  |  |  |  |
| Yüzde |  |  |  |  |  |  |

### 5- Sunulan Hizmetler

5.1- Eğitim Hizmetleri

5.1.1- Öğrenci Sayıları

| Öğrenci Sayıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | I. Öğretim |  |  | II. Öğretim |  |  | Toplam |  | Genel Toplam |
|  | E | K | Top. | E | K | Top. | Kız | Erkek |  |
| Fakülteler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enstitüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meslek Y.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

| Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | I. Öğretim |  |  | II. Öğretim |  |  | I. ve II.Öğretim Toplamı(a) | Yüzde* |
|  | E | K | Top. | E | K | Top. | Sayı |  |
| Fakülteler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

| Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | ÖSS Kontenjanı | ÖSS sonucu Yerleşen | Boş Kalan | Doluluk Oranı |
| Fakülteler |  |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |  |
| Meslek Yüksekokulları |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

| Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | Programı | Yüksek Lisans Yapan Sayısı |  | Doktora Yapan Sayısı | Toplam |
|  |  | Tezli | Tezsiz |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |

5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler

| Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bölümü |  |  |
|  | Kadın | Erkek | Toplam |
| Fakülteler |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |
| Enstitüler |  |  |  |
| Meslek Yüksekokulları |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

5.2- Sağlık Hizmetleri

|  | YATAK SAYISI | HASTA SAYISI | TETKİK SAYISI |
| --- | --- | --- | --- |
| ACİL SERVİS HİZMETLERİ |  |  |  |
| YOĞUN BAKIM |  |  |  |
| KLİNİK |  |  |  |
| AMELİYAT SAYISI |  |  |  |
| POLİKLİNİK HASTASI SAYISI |  |  |  |
| LABORATUAR HİZMETLERİ |  |  |  |
| RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ |  |  |  |
| NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER |  |  |  |
| MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI |  |  |  |

5.3-İdari Hizmetler

5.3.1 Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

- Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.

- Yatırım işlerinin yaklaşık maliyetlerini ve ihale dosyalarını hazırlamak.

- İhalesi yapılmış bulunan bina ve tesis inşaatlarının yer teslimlerini yapmak, inşaatlarının tekniğine ve projelerine uygun bir şekilde yapılması için kontrolörlüğünü yapmak.

- Yapım işleriyle ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.

- Gerekli durumlarda süre uzatım kararlarını hazırlamak.

- Yürütülen işlerle ilgili olarak mevzuatlara göre geçici ve kesin hakedişlerini düzenlemek.

- Tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.

- Kampus yerleşim planına göre üniversite çevre düzenleme çalışmalarını yapmak.

- Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.

- Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.

5.3.2 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

- Satın alma ve İhale işlemlerini yürütmek.

- Personel Özlük İşlerini yürütmek.

- Tahakkuk ve Ödeme işlemlerini yürütmek.

- Resmi kurumlarla ilgili tüm dış yazışmaları yapmak.

- Taşınır Mal işlemlerini yürütmek.

- İç Kontrol  ve İşlemlerini yürütmek.

- Bütçe ve Faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek

5.3.3 Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

- Bakım ve onarım işlerini yürütmek, her türlü arıza ile ilgili envanter kayıtları tutmak, arıza, istatistiklerini oluşturmak, tekrarlayan arızaların asıl nedenlerini araştırmak.

- Üniversite bünyesinde sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik ve su tesisatları ile haberleşme, çevre aydınlatma, internet, telefon, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve bakım-onarım çalışmalarını yürütmek.

- Üniversite birimlerindeki telefon santralleri, haberleşme sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

- Üniversite bünyesindeki araçların periyodik bakım onarım işlemlerini yaptırmak, arıza kayıtlarını tutmak, arızaları yaptırmak.

- Üniversite bünyesindeki binaların doğalgaz kazan ve brülörlerinin periyodik bakım ve onarım işlemlerini yaptırmak.

5.4-Diğer Hizmetler

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla koordineli olarak, Üniversitenin yatırım bütçesi dosyasını hazırlamak.

- Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YÖK, DPT ve diğer kuruluşlarca istenilen izleme raporları, brifing dosyaları ve özet bilgileri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.

### 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yöneticisi olup, Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlıklarında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev tanımında belirtilen işleri yerine getirir.

Başkanlığımız; Üniversitemizin sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesinde ihtiyaçlar doğrultusunda mülkiyeti Üniversitemize ait arsa ve araziler ile Üniversitemize tahsis edilen hazine ve diğer kurum ve kuruluşlara ait arsa ve araziler üzerinde gerekli olan binaların yapılabilmesi için her türlü etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini planlarken ve yerine getirirken yaptığı tüm faaliyetleri Üniversitemizce belirlenen iç kontrol sistemine uygun olarak yerine getirme konusunda azami dikkat ve gayret göstermektedir.

## D- Diğer Hususlar

# II- AMAÇ ve HEDEFLER

## İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kampüs gelişim planının uygulamaya geçirilmesini müteakip imar planı içerisinde bulunmakta olan kamulaştırılacak alanların 2017 yılına kadar kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi.

- Yapımı Devam Etmekte olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Üniversitemiz için gerekli olan hizmet binalarının fiziki yapılaşmasının tamamlanması.

  - Merkezi Kütüphane ve Kongre Kültür Merkezi Binasının Yapım İşinin 2017 yılı içerisinde tamamlanarak Binaların hizmete açılması.

  - Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binasının Yapım İşinin 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması.

- Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Çalışmaları 2017 yılında giderilmeye devam edilecektir.

- Muhtelif İşler Projesi Kapsamında, Gümüşhanevi Kampüsünde yer alan birimler ve Üniversitemize bağlı Meslek Yüksek Okullarının Büyük onarım ihtiyaçlarının 2017 yılında da giderilmesine devam edilecektir.

- Hizmet kalitemizin artırılması ve personel yapılandırılmasının sağlanması için,

  - Daire Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında hazırlanan Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirlenen süreçler dâhilinde yerine getirilecektir.

  - Personellerimizin bilgilerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programları ile her yıl üretici firmalar ile meslek odaları tarafından organizasyonu yapılan kurs, fuar ve seminerlere katılmalarının sağlanacaktır.

## Temel Politikalar ve Öncelikler

Temel Politikalar

- Kaliteden ödün vermemek.

- İşbirliği içinde çalışmak.

- Açık ve şeffaf olmak.

- Bilim ışığında ve bilime dayalı çalışmak ve yeniliğe her daim açık olmak.

- Kendimizi sürekli bir şekilde yenileme.

- Yapısal güvenlik.

- İnsan ve Çevreye duyarlılık.

Öncelikler

- Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,

- Mekânları kullananların memnuniyetini esas alarak güvenli ve rahat kullanıma sahip yapılar ile tesisler yapmak,

- Bina ve çevre düzenleme projelerini bedensel özürlüleri de dikkate alarak projelendirmek,

- Rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetim ve karar sürecinde dikkat etmek,

- Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı yürütmek,

- Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek,

- AR – GE çalışmalarına önem vererek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerisinde kalmamak,

- Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek,

- Önleyici bakımı ön planda tutmak.

## Diğer Hususlar

# III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## Mali Bilgiler

### Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2016 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) | 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 1.230.000,00 | 1.167.738,47 | 94,87 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 196.000,00 | 186.021,03 | 94,86 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 449.731,00 | 376.449,76 | 83,70 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | -------------- | ---------------- | -------------------- |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 34.000.000,00 | 32.071.637,64 | 93,71 |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 35.875.731,00 | 33.801.846,90 |  |

1.2-Bütçe Gelirleri

| BÜTÇE GELİRLERİ | 2015 BÜTÇE TAHMİNİ (TL) | 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 – VERGİ DIŞI GELİRLER | - | - | - |
| 03 – SERMAYE GELİRLERİ | - | - | - |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | - | - | - |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | - | - | - |

### Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

### Mali Denetim Sonuçları

### Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)

## Performans Bilgileri

### Faaliyet ve Proje Bilgileri

2016 yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız denetimi altında yürütülen işler;

I.2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI

- Proje Kimlik Bilgileri;

- Proje No: 2009H031170

- Proje Adı: Kampüs Altyapısı

- Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

- Proje Parametreleri:

- Karakteristiği:Knl. Elk. Su. Çev. D.Gaz, Yol, Isı Mrk.

- Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2017

- 4.Etap Çevre Düzenleme Altyapı  ve Yol Yapım İşi

- İhale Tarihi: 28.05.2015

- İhale Bedeli: 3.221.342,00 TL

- Yer Teslim Tarihi:22.06.2015

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi:17.01.2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1.280.887,51 | 10.799,06 | 1.291.686,57 | 232.503,58 | 1.524.190,15 |
| TOPLAM HARCAMA | 1.280.887,51 | 10.799,06 | 1.291.686,57 | 232.503,58 | 1.524.190,15 |

4.Etap Çevre Düzenleme Altyapı ve Yol Yapım İşi kapsamında Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde muhtelif alanlarda taş duvar, yol, kaldırım, merdiven, yeşil alanlar ve bu alanlar için otomatik sulama sistemi, kamera sistemi, aydınlatma, peyzaj düzenleme işleri gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında 1.524.190,15 TL tutarında alt yapı çalışması gerçekleştirilmiş olup, işin % 100 ‘ü tamamlanmıştır. 2017 yılı içerisinde ise Kabul İşlemleri yapılacaktır.

- Gümüşhane Üniversitesi ÖSYM Binası Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi

Doğrudan teminle KDV dahil 20.827,00 TL’ye yaptırılmıştır.

- Ekskavatör ve Kamyon Kiralama İşi

Doğrudan teminle KDV dahil 16.378,40 TL’ye yaptırılmıştır.

II. 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

- Proje Kimlik Bilgileri;

- Proje No: 2009H031180

- Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

- Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

- Proje Parametreleri;

- Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2017

- Karakteristiği: İnş.Don. Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası  (26.118,12 m² ),

Kongre Merkezi+Kütüphane(20.000 m²)

- Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası Yapım İşi

- İhale Tarihi: 18.02.2014

- İhale Bedeli: 20.320.000,00TL

- Yer Teslim Tarihi: 26.03.2014

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 02.06.2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 7.535.080,08 | -236.134,38 | 7.298.945,70 | 1.313.810,23 | 8.612.755,93 |
| TOPLAM HARCAMA | 7.535.080,08 | -236.134,38 | 7.298.945,70 | 1.313.810,23 | 8.612.752,93 |

Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası Yapım İşi fiziki olarak % 100 oranında tamamlanmış olup 2016 yılı içerisinde Eğitim-Öğretime açılmıştır. 2017 yılında Kabul İşlemleri yapılması planlanmaktadır.

- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşi

- İhale Tarihi: 14.04.2015

- İhale Bedeli: 23.258.000,00TL

- Yer Teslim Tarihi: 01.06.2015

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 12.10.2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 15.512.378,71 | -38.746,52 | 15.473.632,19 | 2.785.253,79 | 18.258.885,98 |
| TOPLAM HARCAMA | 15.512.378,71 | -38.746,52 | 15.473.632,19 | 2.785.253,79 | 18.258.885,98 |

Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşi 2016 yılında fiziki olarak   % 83 oranında tamamlanmış olup, geriye kalan işlerin 2017 yılı  içerisinde  tamamlanarak binaların hizmete açılması hedeflenmektedir.

iii.	Kelkit Sağlık Hizmetleri M.Y.O Binası Yapım İşi

- İhale Tarihi: 04.06.2015

- İhale Bedeli: 3.475.000,00TL

- Yer Teslim Tarihi: 23.06.2015

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 18.05.2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2.542.015,42 | 46.608,08 | 2.588.623,50 | 465.952,23 | 3.054.575,73 |
| TOPLAM HARCAMA | 2.542.015,42 | 46.608,08 | 2.588.623,50 | 465.952,23 | 3.054.575,73 |

2016 yılında yeniden ihale edilen Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapım İşi fiziki olarak % 85 oranında tamamlamış olup geriye kalan işlerin 2017 yılı içerisinde tamamlanarak Eğitim-Öğretime açılması hedeflenmektedir.

III. 2016H032460 MUHTELİF İŞLER

Proje Kimlik Bilgileri;

- Proje No: 2016H032460

- Proje Adı: Muhtelif İşler (DOKAP)

- Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

- Proje Parametreleri;

- Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2018

- Karakteristiği: Büyük Onarım, Tadilat, Makine, Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, yazılım,

- Gümüşhane Üniversitesi Çeşitli Birimlerin Büyük Onarım İşi

- İhale Tarihi: 18.09.2015

- İhale Bedeli: 285.000,00TL

- Yer Teslim Tarihi: 05.10.2015

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 04.12.2015

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 78.181,66 |  | 78.181,66 | 14.072,70 | 92.254,36 |
| TOPLAM HARCAMA | 78.181,66 |  | 78.181,66 | 14.072,70 | 92.254,36 |

Proje kapsamında planlanan onarım işleri 2016 yılında fiziki olarak %100 tamamlanarak hizmete sunulmuştur.2017 yılında Kabul İşlemleri yapılacaktır.

- Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Binası Açık Amfi Altı 1 Adet Atölye ve Laboratuvar Yapım İşi

- İhale Tarihi: 22.02.2016

- İhale Bedeli: 97.000,00 TL

- Yer Teslim Tarihi: 18.03.2016

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 26.04.2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 103.111,34 |  | 103.111,34 | 18.560,04 | 121.671,38 |
| TOPLAM HARCAMA | 103.111,34 |  | 103.111,34 | 18.560,04 | 121.671,38 |

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Binası Açık Amfi Altı 1 Adet Atölye ve Laboratuvar Yapım İşi kapsamında Mekatronik ve Elektrik Laboratuvarı yapımı  %100 tamamlanarak hizmete sunulmuştur.2017 yılında Kabul İşlemleri yapılacaktır.

- Dekoratif Korkuluk Yapım İşi

Doğrudan teminle KDV dahil 19.065,85 TL’ye yaptırılmıştır.

## IV. 2016H051050 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

Proje Kimlik Bilgileri;

- Proje No: 2016H05150

- Proje Adı: Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

- Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

- Proje Parametreleri;

- Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2018

- Karakteristiği: İnşaat (Açık Saha Yapım)

- Torul M.Y. O Açık Saha Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

- İhale Tarihi: 05.05.2016

- İhale Bedeli: 272.000,00 TL

- Yer Teslim Tarihi: 25.05.2016

- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 27.08.2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 291.638,00 |  | 291.638,00 | 52.494,84 | 344.132,84 |
| TOPLAM HARCAMA | 291.638,00 |  | 291.638,00 | 52.494,84 | 344.132,84 |

Torul M.Y. O Açık Saha Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi kapsamında beton yol, parke kaplama, 750 m³ taş duvar, Basketbol ve Voleybol Sahası, kamelyalar ve Güvenlik Kulübesi yapımı fiziki olarak %100 tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur. 2017 yılında Kesin hesap işlemleri yapılacaktır.

V.2016H032450 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Proje Kimlik Bilgileri;

- Proje No: 2016H032450

- Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

- Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

Proje Parametreleri;

- Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2018

- Karakteristiği: Etüt, Proje ve Müşavirlik

- Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binasına 700 m² Kapalı Otopark Projesi

- Başlama-Bitiş Tarihi: 2016-2016

2016 yılında yapılan ödemeler;

| Yıllar İtibariyle Ödemeler | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı | Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Tutar | KDV | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 5.850,00 |  | 5.850,00 | 1.053,00 | 6.903,00 |
| TOPLAM HARCAMA | 5.850,00 |  | 5.850,00 | 1.053,00 | 6.903,00 |

Yukarıda belirtilen 1 adet proje hazırlattırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22.maddesine istinaden yaptırılmıştır.

1-Faaliyet Bilgileri

| FAALİYET TÜRÜ | SAYISI |
| --- | --- |
| Sempozyum ve Kongre |  |
| Konferans |  |
| Panel |  |
| Seminer |  |
| Açık Oturum |  |
| Söyleşi |  |
| Tiyatro |  |
| Konser |  |
| Sergi |  |
| Turnuva |  |
| Teknik Gezi |  |
| Eğitim Semineri |  |

  - Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

| YAYIN TÜRÜ | SAYISI |
| --- | --- |
| Uluslararası Makale |  |
| Ulusal Makale |  |
| Uluslararası Bildiri |  |
| Ulusal Bildiri |  |
| Kitap |  |

  - Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

| ÜNİVERSİTE ADI | ANLAŞMANIN İÇERİĞİ |
| --- | --- |

1.4. Proje Bilgileri

| Bilimsel Araştırma Proje Sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJELER | 2014 |  |  |  |  |
|  | Önceki Yıldan Devreden Proje | Yıl İçinde Eklenen Proje | Toplam | Yıl İçinde Tamamlanan Proje | Toplam Ödenek YTL |
| DPT |  |  |  |  |  |
| TÜBİTAK |  |  |  |  |  |
| A.B. |  |  |  |  |  |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ |  |  |  |  |  |
| DİĞER |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

### 2- Performans Sonuçları Tablosu

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

### 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

### 4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

### 5-Diğer Hususlar

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 	Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

# IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Üstünlükler

- Personelin genç, dinamik, yeniliğe, paylaşıma, katılıma ve takım çalışmasına açık ve gayretli olması.

- İş birliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir bir birim olması.

## Zayıflıklar

- Personel Eğitimlerinin yetersiz oluşu.

- Başkanlığımızda çalışan personel ve personelin iş tecrübesi ve mevzuat eksikliği.

## Değerlendirme

Organizasyon yapılanmasında belirtilen şube müdürlükleri personel yetersizliğinden dolayı tamamlanamamıştır.

# V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Teknik personel sayısının yetersiz oluşundan dolayı bir kontrol mühendisi aynı anda birkaç iş için proje, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, hakediş düzenleme, geçici ve kesin kabul, bakım-onarım vb. işlerle görevlendirilmesi gerekmektedir. Başkanlığımızın iş yükü de (biten inşaatlar, devam etmekte olanlar ve yeni başlayacak inşaatlar) fazla olduğundan teknik personeller bir işte tam olarak yoğunlaşamamakta olup bu da o işlerden beklenen verimin düşük olmasına neden olmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz hızla büyüyen bir Üniversite olduğundan ısıtma, soğutma, havalandırma, su tesisatları ile elektrik ve haberleşme gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, bu hizmetler için gerekli periyodik bakım hizmetlerini yapmak/yaptırmak ve gerektiğinde de onarım hizmetlerinin yapılabilmesi için mevcut bakım-onarım kadrosuna teknisyen takviyesi yapılması gerekmektedir.

Başkanlığımız personellerinin eğitimli işinin uzmanı ve yeterli sayıda olması üstlendiği misyondan dolayı büyük önem arz ettiğinden personelin iş tecrübesi ve mevzuat eksikliğini giderici hizmet içi eğitim, seminer, fuar vb. aktivitelere gönderilmesi ve personel sayısının artırılarak organizasyon yapılanmasının tamamlanmasıyla daha büyük işleri başaracağız inancındayız.

# İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İbrahim ARAZ                                                           Osman Yener KIZILET

Şube Müdürü                                                     Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

| Tablo 16 - Harcama Yetkiliği ve Vekâlet Tablosu HARCAMA YETKİLİSİNİN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ADI-SOYADI | ÜNVANI | ASIL/VEKİL | GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ | GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ |
| 1 | İbrahim ARAZ | Şube Müdürü | Vekil | 28.06.2016 | 01.07.2016 |
| 2 | İbrahim ARAZ | Şube Müdürü | Vekil | 24.10.2016 | 04.11.2016 |
| 3 | İbrahim ARAZ | Şube Müdürü | Vekil | 19.12.2016 | 20.12.2016 |